## 表1
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年烟叶生产扶持费（含2020年烟叶生产阶段性考核经费） |  |  |  | 总分 | 90 | 等级 | 优
主管部门 |  | 重庆市武隆区烟叶生产指导中心 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区烟叶生产指导中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 175.3 | 175.3 | 175.3 | 100 | 10 | 10%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 175.3 | 175.3 | 175.3 | 100 | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 全区种植烤烟3.31万亩，收购烟叶7.5万担；实现产值1亿元以上，实现烟叶特产税2200万元以上。 |  |  |  | 2020年因遭受新冠疫情、严重自然灾害的袭击，烟叶生产总体未完成目标任务，实际完成烤烟种植面积3.31万亩，占计划100%；收购烟叶6.1万担，占计划81.3%；实现产值8229.73万元，占计划82.3%；实现烟叶税收1810.54万元，占计划82.3%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 种植面积 | ≧3.31万亩 | ‘＝3.31万亩 | 10 | 100% | 10 | 因遭受新冠疫情和极端天气影响，导致烟叶生产受灾严重，总体未完成年度目标任务。下一步将优化扶持政策，加大科技兴烟力度，进一步完善防灾减灾体系，最大限度降低烟叶种植风险，推进烟叶产业持续健康稳定发展
|  | 数量指标 | 收购产量 | ≧7.5万担 | ‘＝6.1万担 | 5 | 0
|  | 数量指标 | 维修烟区道路 | ≧100公里 | ‘＝110公里 | 8 | 100% | 8
|  | 数量指标 | 烟用农机具 | ≧200套 | ’＝229套 | 8 | 100% | 8
|  | 数量指标 | 发电机 | ≧50套 | ‘＝63套 | 7 | 100% | 7
|  | 数量指标 | 阶段考核 | ≧4次 | ’＝4次 | 8 | 100% | 8
|  | 质量指标 | 收购均价 | ≧27元/公斤 | ‘＝27元/公斤 | 7 | 100% | 7
| 效益指标 | 经济效益 | 实现产值 | ≧1亿元 | ’＝8229.73万元 | 5 | 0
|  | 社会效益 | 保障烟区道路畅通 | ≧1000户 | ‘＝1040户 | 8 | 100% | 8
|  | 社会效益 | 巩固脱贫成果 | ≧150户 | ’＝185户 | 7 | 100% | 7
|  | 生态效益 | 生物质燃料 | ≧300户 | ‘＝381户 | 7 | 100% | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 烟农满意度 | ≧85% | ’＝90% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
部门审核意见 |  | （必填）
财政归口科室审核意见 |  | （必填）
联系人： |  | 刘海波 |  |  |  | 联系电话： | 77726336
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 表2
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年烟叶生产扶持费（含烟叶生产管理工作经费） |  |  |  | 总分 | 97 | 等级 | 优
主管部门 |  | 重庆市武隆区烟叶生产指导中心 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区烟叶生产指导中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.3 | 163.6 | 163.6 | 100 | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.3 | 163.6 | 163.6 | 100 | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 弥补公用经费不足，确保单位正常运转。全区种植烤烟3.125万亩，收购烟叶7.5万担；实现产值1亿元以上，实现烟叶特产税2200万元以上。 |  |  |  | 项目性公用经费保证了单位正常运转。2021年因遭受新冠疫情、严重自然灾害的袭击，烟叶生产较好地完成目标任务，实际完成烤烟种植面积3.125万亩，占计划100%；收购烟叶7.28万担，占计划97.07%；实现产值1.03亿元，占计划103%；实现烟叶税收2275万元，占计划103%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 种植面积 | ≧3.125万亩 | ‘＝3.125万亩 | 10 | 100% | 10 | 因遭受新冠疫情和灾害天气影响，导致烟叶生产产量未全面完成年度目标任务。下一步将优化扶持政策，加大科技兴烟力度，进一步完善防灾减灾体系，最大限度降低烟叶种植风险，推进烟叶产业持续健康稳定发展。
|  | 数量指标 | 收购产量 | ≧7.5万担 | ’＝7.28万担 | 10 | 70% | 7
|  | 数量指标 | 维修烟区道路 | ≧140公里 | ‘＝160公里 | 6 | 100% | 6
|  | 数量指标 | 新建及维修烤房 | ≧180间 | ’＝203间 | 6 | 100% | 6
|  | 数量指标 | 购买种植保险 | ≧800户 | ‘＝879户 | 6 | 100% | 6
|  | 数量指标 | 阶段考核 | ≧4次 | ‘＝4次 | 6 | 100% | 6
|  | 质量指标 | 收购均价 | ≧27元/公斤 | ‘＝28元/公斤 | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 收购时间 | ≦66天 | ’＝66天 | 5 | 100% | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 实现产值 | ≧1亿元 | ‘＝1.03亿元 | 6 | 100% | 6
|  | 社会效益 | 保障烟区道路畅通 | ≧800户 | ’＝879户 | 5 | 100% | 5
|  | 社会效益 | 巩固脱贫成果 | ≧150户 | ‘＝185户 | 5 | 100% | 5
|  | 生态效益 | 生物保护剂 | ≧3.125万亩 | ’＝3.125万亩 | 5 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 植烟土壤改良 | ≧3.125万亩 | ‘＝3.125万亩 | 5 | 100% | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 烟农满意度 | ≧85% | ’＝90% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
部门审核意见 |  | （必填）
财政归口科室审核意见 |  | （必填）
联系人： |  | 刘海波 |  |  |  | 联系电话： | 77726336
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。