## 1
附件5
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 应急“三支队伍”建设经费 |  |  |  | 总分 | 85 | 等级 | 良
主管部门 |  | 区应急局 |  |  |  | 实施单位 | 应急救援指挥中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65 | 65 | 65 | 100 | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65 | 65 | 65 | 100 | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 全年聘请10名应急现场指挥人员，协助开展事故现场救援工作和应急处置评估；全年根据市上要求完成应急救援队伍培训计划任务，全年定期或不定期培训和训练52人次；根据方案完成培训计划。 |  |  |  | 全年完成聘请10名现场应急指挥人员，协助开展安全生产事故现场救援工作和应急处置评估，保障10名应急指挥人员的劳务费用及社会保险等费用，完成队伍训练及培训。进一步强化了应急救援水平，提高应急救援的处置能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘应急救援队员人数 | ≧10人 | =10人 | 20 | 100% | 20
|  | 数量指标 | 保障应急救援人员工资 | ≦65万元 | ＝65万元 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 保障应急队员社会保险人数 | ≧10人 | ＝10人 | 5 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 开展应急救援队伍训练次数 | ≧52次 | ＝40次 | 15 | 0% | 0 | 由于应急救援队员10人于2021年4月份才招聘完成，导致训练没有达到年度指标值
| 效益指标 | 经济效益 | 减少救援支出 | 减少事故发生降低救援经费支出 | 减少事故发生降低救援经费支出 | 20 | 100% | 20
|  | 社会效益 | 提高安全生产和自然灾害救援能力 | ≧95% | ＝95% | 10 | 100% | 10
生态效益
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高群众对安全生活和救援工作的满意度 | ≧95% | ＝95% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
部门审核意见
财政归口科室审核意见
联系人： |  | 熊兴成 |  |  |  | 联系电话： | 77722151