## 1.世纪武隆城段洪水沟排危整治工程
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 世纪武隆城段洪水沟排危整治工程 |  | 项目编码： | 50015623T000003375035 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 左泳清 |  | 联系电话： | 13896759678
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 250000 |  | 250000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 250000 |  | 250000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 住建委世纪武隆城段洪水沟排危整治工程经费 区级收文【2021】25号 ，在世纪五龙城段，搭设钢管架85米，安装DN400波纹管85米，对洪水沟内洪水进行引流，对沟底清理淤泥，并铺设沟底层钢筋。 |  |  |  | 完成世纪五龙城段，搭设钢管架85米，安装DN400波纹管85米，对洪水沟内洪水进行引流，对沟底清理淤泥，并铺设沟底层钢筋。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
整治周期 | 天 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
整治工作经费 | 万元 | ＝ | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20
排污能力提升率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
环境改善率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5

## 2.苏家河沟世纪五龙城段洪水沟排危整治及中堆坝外侧雨污合流改造
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 苏家河沟世纪五龙城段洪水沟排危整治及中堆坝外侧雨污合流改造 |  | 项目编码： | 50015623T000003375650 |  | 自评总分： | 99.49
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 左泳清 |  | 联系电话： | 77734605
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 450000 |  | 450000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 450000 |  | 450000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 苏家河沟世纪五龙城段洪水沟排危整治及中堆坝外侧雨污合流改造 |  |  |  | 完成排水管网170米，明渠维修25米，暗渠维修60米及中堆坝外侧雨污合流制改造60米。该项目根据单位内部相关管理制度及全年绩效管理制度，并对老旧的污水管进行维修，确保排水畅通，能改善城市人居环境的同时，对水污染进行了有效防治。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
整改周期 | 天 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
资金成本 | 万元 | ＝ | 45 | 45 | 0 | 100 | 20 | 20
污水排水能力提升率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
环境品质提升率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5

## 3.城镇保障性安居工程市级补助（财政结转）
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 城镇保障性安居工程市级补助（财政结转） |  | 项目编码： | 50015622T000002139748 |  | 自评总分： | 98.98
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 曾红江 |  | 联系电话： | 77722686
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 4846146.6 |  | 3534310 |  | 3534310
其中：财政拨款 |  | 4846146.6 |  | 3534310 |  | 3534310 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 城镇保障性安居工程市级补助（财政结转）用于完成2022年保障性住房在建项目、配套基础设施完善、后续管理及维修维护费用。 |  |  |  | 用于完成2022年保障性住房在建项目、配套基础设施完善、后续管理及维修维护费用。该项目严格按照相关工程管理制度执行，保持保障性住房项目正常运转，已建住房配套设施基本完善，已交付住房定期管理、维修维护工作正常开展。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
项目按计划完成率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
维修维护单位成本 | 元 | ＝ | 3534310 | 3534310 | 0 | 100 | 20 | 20
建设设施完好率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
正常使用年限 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49

## 4.城镇老旧小区改造项目（部门结转）
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 城镇老旧小区改造项目（部门结转） |  | 项目编码： | 50015622T000002139697 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 陈建 |  | 联系电话： | 77729019
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 14985662 |  | 5000000 |  | 5000000
其中：财政拨款 |  | 14985662 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 城镇老旧小区改造项目（部门结转）涉及南滨路片区及冯家坡片区老旧小区改造项目，已实施了房屋墙面整治，楼道整治，屋顶整治、消防等内容。目前已完工。 |  |  |  | 两个项目 已完工，群众获得感强，有效解决房屋外墙脱落等安全问题。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
涉及改造小区 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20
涉及改造金额 | 万元 | ＝ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20
改善人居环境率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
预计使用年限 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5

## 5.“四上”企业培育扶持奖补
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | “四上”企业培育扶持奖补 |  | 项目编码： | 50015623T000003374999 |  | 自评总分： | 97.96
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 刘童梅 |  | 联系电话： | 77729008
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 500000 |  | 500000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 500000 |  | 500000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 暂付兑现 2019 年、2020 年新增“四上”企业培育扶持奖补资金 区政府第 150 次常务会议纪要、区级收文〔2021〕3060 号 ，2019年我区建筑施工企业统计人员补助资金约62400元，房地产开发企业统计人员补助资金63600元，2020年建筑施工企业统计资金约88800元，房地产开发统计人员补助资金67200元 |  |  |  | 根据发改委《关于印发武隆区“四上”企业培育扶持办法（修订）的通知》（武隆发改发〔2021〕228号）精神，我委于2021年11月向区发改委申请兑现重庆天地源建设工程有限公司迁入我区的奖补资金，区发改委于2021年11月向区政府申请了该项资金50万元。2022年4月27日，区财政局划入该项资金50万元到我委账户，我委已兑付给天地源公司。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
补助到位时间 | 天 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
兑现成本 | 天 | ＝ | 500000 | 500000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 计量单位为元
群众知晓率 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 20 | 17.96
企业积极率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5

## 6.砂砖房调查
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 砂砖房调查 |  | 项目编码： | 50015623T000003375012 |  | 自评总分： | 98.98
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 王晓鹏 |  | 联系电话： | 77821917
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 470000 |  | 470000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 470000 |  | 470000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 统筹推进全区砂砖房专项调查工作，通过安全专项排查，了解全区砂砖房底数机构安全性，经营安全性，建设合法性，及时组织相关技术人员参与砂砖房调查工作。 |  |  |  | 完成全区砂砖房专项调查工作，
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
调查周期 | 天 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
调查经费成本 | 万元 | ＝ | 47 | 47 | 0 | 100 | 20 | 20
改善环境率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
预计使用年限 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49

## 7.城镇老旧小区改造项目（财政结转）
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 城镇老旧小区改造项目（财政结转） |  | 项目编码： | 50015622T000002139727 |  | 自评总分： | 99.50
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 陈建 |  | 联系电话： | 77729019
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 10060000 |  | 8796272 |  | 8796272
其中：财政拨款 |  | 10060000 |  | 8796272 |  | 8796272 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 城镇老旧小区改造项目（财政结转）包含羊角土坎社区、凤山下油坊沟、白杨坪片区安居工程小区老旧小区改造项目，已实施了房屋墙面整治，楼道整治，屋顶整治等内容。目前已完工 |  |  |  | 三个老旧小区改造项目已完工，实施了房屋外墙等改造整治内容，群众获得感强。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
涉及老旧改小区数 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20
改善小区质量达标率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
改善人居环境 | 户 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
改善后使用年限 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ＝ | 100 | 99 | 1 | 90 | 5 | 4.5
参与人员满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5

## 8.村落、农房设计及设计下乡专家咨询、设计人员交通食宿补贴
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 村落、农房设计及设计下乡专家咨询、设计人员交通食宿补贴（财政结转） |  | 项目编码： | 50015622T000002139721 |  | 自评总分： | 97.96
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 杨先红 |  | 联系电话： | 77722606
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 250000 |  | 220000 |  | 220000
其中：财政拨款 |  | 250000 |  | 220000 |  | 220000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 已完成村落、农房设计及设计，补贴下乡专家咨询、设计人员交通食宿补贴 |  |  |  | 完成火炉镇鲁家岩村杜家坪传统村落保护发展项目方案设计编制
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
验收合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
涉及资金成本 | 万元 | ＝ | 22 | 22 | 0 | 100 | 20 | 20
人居环境改善率 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 20 | 17.96
村镇环境是否有效改善 | 户 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
参与改造人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5

## 9.污泥处置运输
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 污泥处置运输 |  | 项目编码： | 50015623T000003375680 |  | 自评总分： | 98.98
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 左泳清 |  | 联系电话： | 77734605
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 1362499 |  | 1362499
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 1362499 |  | 1362499 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 预拨住建委2022年污泥处置运输费 区级收文﹝2021〕127号预拨住建委2022年污泥处置运输费 区级收文﹝2021〕127号,委托澳力物流有限公司将生活污泥运输至重庆市武隆区三峰新能源发电有限公司进行无害化处置，1-9月无害化处置4661吨，共计费用约128万元，其中污泥运输费用约35.1万元，无害化处置费用93.2万元 |  |  |  | 该项目的运输及处置工作严格按照市级相关文件及要求开展，保障我区全年产出污泥得到有效处理。2022年污泥无害化处置5639.31吨，总计1127862元；污泥运输费用398777元。总合计1526639元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
预计周期 | 天 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
处置运输费成本 | 元 | ＝ | 1282499 | 1362499 | 0 | 100 | 20 | 20
环境改善率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
污水运输能力提升率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49

## 10.保障性安居工程第三批中央基建（部门结转）
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 保障性安居工程第三批中央基建（部门结转） |  | 项目编码： | 50015622T000002139683 |  | 自评总分： | 95.96
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 陈建 |  | 联系电话： | 77729019
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 2961000 |  | 2961000 |  | 2961000
其中：财政拨款 |  | 2961000 |  | 2961000 |  | 2961000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 保障性安居工程第三批中央基建（部门结转）本项目由两个人行天桥构成，芙蓉中路人行天桥和乌江一桥北桥头人行天桥，建设内容主要包括人行天桥主桥、桥墩、梯道、栏杆及天桥装饰等工程。 |  |  |  | 已建成两座人行天桥并投入使用，群众获得感强，有效解决人车混行的问题。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
改造合格率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20
计划完工率 | % | ＝ | 100 | 99 | 1 | 90 | 20 | 18
交通秩序提升率 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 20 | 17.96
预计使用年限 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20
居民满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5

## 11.房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管工作经费
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管工作经费 |  | 项目编码： | 50015622T000000076801 |  | 自评总分： | 98.89
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 传斌 |  | 联系电话： | 13452530007
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 200000 |  | 100000 |  | 100000
其中：财政拨款 |  | 200000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
为进一步提升我区建设工程质量水平，确保安全生产，促进建筑业持续健康发展， 改善住房质量，增强人民获得感，我中心将按时组织开展全区房屋建筑和市政基础设施工程“建安”系列集中执法检查，深入开展质量安全提升行动，组织开展房屋市政工程结构安全实体质量、原材料质量监督检测抽测，大力整治工程质量通病，积极推进标准化管理，组织开展施工现场质量安全标准化建设观摩会，展示内容主要涉及钢筋制作、模板安装、楼板开裂、抹灰质量、防水施工、外墙保温、烟道开裂等常见质量问题防治措施。为此，2022年全区房屋市政工程约80个项目，160万平方米，需技术专家、专业机构检测、仪器设备、宣传广告制作等费用20万元，以确保房屋市政工程结构质量安全和施工安全，保证工程项目有序建设。 | [7 empty] | 按时组织开展全区房屋建筑和市政基础设施工程“建安”系列集中执法检查，深入开展质量安全提升行动，组织开展房屋市政工程结构安全实体质量、原材料质量监督检测抽测，大力整治工程质量通病，积极推进标准化管理，组织开展施工现场质量安全标准化建设观摩会，展示内容主要涉及钢筋制作、模板安装、楼板开裂、抹灰质量、防水施工、外墙保温、烟道开裂等常见质量问题防治措施。2022年全区房屋市政工程约80个项目，160万平方米，确保了房屋市政工程结构质量安全和施工安全，保证工程项目有序建设。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
开展质量安全巡查、执法检查，组织开展质量常见问题整治，安全隐患排查整治。 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
开展质量安全违法违规及隐患治理。 | % | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20
确保工程质量安全 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
确保工程建设健康有序发展 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
参建主体责任单位满意度 | % | ≥ | 90 | 89 | 1.11 | 88.9 | 10 | 8.89
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20

## 12.保障性安居工程专项第一批中央基建（部门结转）
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 保障性安居工程专项第一批中央基建（部门结转） |  | 项目编码： | 50015622T000002139689 |  | 自评总分： | 98.98
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 黄虹庆 |  | 联系电话： | 77700292
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 3700000 |  | 3700000 |  | 3700000
其中：财政拨款 |  | 3700000 |  | 3700000 |  | 3700000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 保障性安居工程专项第一批中央基建（部门结转）涉及中堆坝城镇基础设施项目次干道二期工程（长途河桥至原通用机械厂） |  |  |  | 2020年，区建设投资（集团）公司以棚改项目基础设施建设的名义向区发改委申报了2020年的中央补助资金2100万元，用于建设城区中堆坝城镇基础设施建设次干道二期工程，该项目位于长途河大桥至原通用机械厂，道路长约459.3米，宽16米。项目总投资2524万元，其中：中央预算内投资2100万元、区县投资424万元，现项目已完成工程建设，并通过工程验收。截至目前，中央补助资金2100万元已全部划拨完毕。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
改造合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
项目按计划开工率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
带动社会发展投资 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
改善棚户区居民居住条件 | 户 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
居民满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49

## 13.中心城区管道检测
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 中心城区管道检测 |  | 项目编码： | 50015623T000003375053 |  | 自评总分： | 97.47
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 左泳清 |  | 联系电话： | 77734605
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 342207 |  | 342207
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 342207 |  | 342207 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 预拨住建委中心城区管道检测费 关于《关于开展中心城区管道检测有关事宜的请示》的批示 回武隆建文【2019】129号 |  |  |  | 全部完成检测长度为64.631千米，共2738段管道，发现管道存在2189处缺陷。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
完成时间 | 天 | ＝ | 365 | 365 | 0 | 100 | 20 | 20
检测成本 | 元 | ＝ | 342207 | 342207 | 0 | 100 | 20 | 20
安全系数 | % | ≥ | 99 | 98 | 1.01 | 89.9 | 20 | 17.98
使用年限 | 年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49

## 14.城市棚户区改造
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 城市棚户区改造 |  | 项目编码： | 50015623T000002724698 |  | 自评总分： | 98.00
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 黄虹庆 |  | 联系电话： | 77700292
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 13050000 |  | 10430600
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 13050000 |  | 10430600 |  | 80 |  | 10.00 | 8
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 专项用于棚户区改造项目，提升人居环境，该笔资金用于2022年城区D级危房应急避嫌搬离过渡费，计划在2022年8月底支付完成，支付金额为1305万元。 |  |  |  | 2022年5月19日，正式启动了城区D级危房治理工作，上报市住建委零星D级危房583户，争取零星D级危房中央补助资金1305万元，有力地保障了零星D级危房搬离工作顺利推进。2022年10月底，该资金已全部用于我区D级危房搬迁户过渡费的支付。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
验收合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
开工目标完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
人居环境改善率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
群众居住条件是否改善 | % | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
改造人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
居民满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5

## 15.城市基础设施建设管理项目
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 城市基础设施建设管理项目 |  | 项目编码： | 50015622T000000075390 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 左泳清 |  | 联系电话： | 77734605
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 300000 |  | 240000 |  | 240000
其中：财政拨款 |  | 300000 |  | 240000 |  | 240000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2022年，我委计划民生实事项目建设投资约1050万元，其中：计划建成职教中心至实验二小片区、山王庙至北笋溪片区、桂园路片区等3个人排洪防涝治理项目,投资100万元需管理费约5万元。计划游客接待中心至江北幼儿园污水管网、高铁站至武隆中学污水管网建设，投资约600万元，需管理费20万元。计划山王庙至实验中学段，区委后面，大木桥段易涝点整治，投资约350万元，约需管理费用5万元。以上建设项目共需管理费约30万元。 | [7 empty] | 2022年，优化提质增效资金600万元，完成了城区合流制管网整治（油房沟、三王庙、计生委）、入河排污口整治（11个）、三桥至新武隆中学管网改造（城乡接合部管网缺失2片）、雨污混接点整治（51个）、站前广场污水管网迁建工程等项目，长度11公里；完成了桂园路片区排洪防涝及职教中心排水治理项目、消防队片区的排洪防涝项目总投资200万元。工作经费24万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
建成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20
设计功能实现率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
设施服务覆盖人口 | 人数 | ≥ | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 10 | 10
设施服务使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
服务对象满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20
管理者满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10

## 16.铁厂坡地块棚户区改造债券(财政结转)
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 铁厂坡地块棚户区改造债券(财政结转) |  | 项目编码： | 50015622T000002223965 |  | 自评总分： | 98.98
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 黄虹庆 |  | 联系电话： | 77700292
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 50000000 |  | 50000000 |  | 50000000
其中：财政拨款 |  | 50000000 |  | 50000000 |  | 50000000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 铁厂坡地块棚户区改造债券(财政结转)用于铁厂坡片区棚改项目的边坡治理、综合整治及房屋拆除等 |  |  |  | 该项目是我区棚户区改造重点项目，该片区共有拆迁户162户，拆迁面积约2.1万平方米，于2019年10月启动该片区的棚改工作，现已完成房屋征收，拆迁户已全部搬离，被征收房屋已基本拆除完毕。2022年下达该项目专项债券资金5000万元，现已支付完毕。根据区委区政府的安排部署，该地块用于2022年城区D级危房应急避险搬离的安置房建设。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
改造合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
开工完成率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
人居环境改善率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
预计使用年限 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度指标 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49
参与人员满意度指标 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49

## 17.2022年武隆区农村不安全住房改造补助项目
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 241、2022年武隆区农村不安全住房改造补助项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003288831 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 杨先红 |  | 联系电话： | 77722606
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 1100000 |  | 1098000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 1100000 |  | 1098000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 武隆区农村不安全住房改造资金，涉及不安全住房64户，其中，C级危房15户，D级危房49户。 |  |  |  | 该项目严格按照市级及区级相关改造要求执行，危房改造过程中对改造材料、改造流程及改造范围等执行了监管，人民群众的生命财产安全得到切实保障。完成武隆区农村不安全住房改造资金，涉及不安全住房64户，其中，C级危房15户，D级危房49户。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
危房改造户数 | 户 | ＝ | 64 | 64 | 0 | 100 | 20 | 20
房屋改造资金 | 万元 | ＝ | 110 | 110 | 0 | 100 | 20 | 20
改善人居环境 | 户 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
改善后房子使用年限 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20
参与改造人员满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5
群众满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5

## 18.城镇老旧小区改造
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 城镇老旧小区改造 |  | 项目编码： | 50015623T000002724695 |  | 自评总分： | 90.29
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 陈建 |  | 联系电话： | 77729019
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 15110000 |  | 1250000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 15110000 |  | 1250000 |  | 8 |  | 10.00 | 0.8
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 对老旧小区进行改造及提升，有效改善老旧小区居住环境，计划龙都小区20万元，老建委小区30万元，喻家坝小区30万元、魏家沟小区20万元、马店小区25万元，用于以上老旧小区改造，正在开展规划设计工作，将于8月启动改造。 |  |  |  | 五个项目已完工，改造实施的外墙整治、楼道整治等内容，老百姓满意度高。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
老旧小区改造合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
老旧小区改造时间 | 天 | ≤ | 365 | 365 | 0 | 100 | 20 | 20
老旧小区居住条件改善率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
危房改造政策长效机制保障率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
老旧小区居民满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49

## 19.武隆区人民防空跨省、跨区拉练训练费用
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 武隆区人民防空跨省、跨区拉练训练费用 |  | 项目编码： | 50015622T000000075291 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 陈翰林 |  | 联系电话： | 77759222
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 50000 |  | 30000 |  | 30000
其中：财政拨款 |  | 50000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
每周参与一次小组训练，参与4次跨区拉练，参与一次跨省拉练，组织一次跨区拉练。 | [7 empty] | 完成每周参与一次小组训练，参与4次跨区拉练，参与一次跨省拉练，组织一次跨区拉练。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
参与人数 | 人 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20
训练达标率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20
群众认可度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
训练次数 | 次 | ≥ | 65 | 65 | 0 | 100 | 10 | 10
本区县参与人员满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
其他区县参与人员满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20

## 20.城镇老旧小区改造（提前下达）
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 城镇老旧小区改造（提前下达） |  | 项目编码： | 50015622T000002072849 |  | 自评总分： | 97.50
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 陈建 |  | 联系电话： | 77729019
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 18770000 |  | 18770000 |  | 18770000
其中：财政拨款 |  | 18770000 |  | 18770000 |  | 18770000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
涉及白杨坪等9个城镇老旧小区改造项目中央补助资金，进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。 | [7 empty] | 涉及的9个老旧小区改造项目已完工，完成了外墙整治、楼道整治、消防整治等内容，老百姓获得感强。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
开工目标完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
群众居住条件改善 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
城市人居环境改善 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
服务对象满意度 | % | ≥ | 80 | 79 | 1.25 | 87.5 | 10 | 8.75
老旧小区居民满意度 | % | ≥ | 80 | 79 | 1.25 | 87.5 | 10 | 8.75

## 21.遗属补助支出（区住建委）
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 遗属补助支出（区住建委） |  | 项目编码： | 50015622T000000075507 |  | 自评总分： | 98.00
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 曾厚琼 |  | 联系电话： | 77725671
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 10800 |  | 10692 |  | 10692
其中：财政拨款 |  | 10800 |  | 10692 |  | 10692 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据武隆人干福【2015】10号关于行政事业单位遗属生活困难补助通知单执行周籽墨遗属生活困难补助。 | [7 empty] | 已完成2022年周籽墨遗属生活困难补助10692元
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
遗属补助人员数量 | 人 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
人均补助标准 | 元/人年 | ＝ | 10800 | 10692 | 1 | 90 | 20 | 18
补助政策知晓率 | % | ≥ | 99 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
补助效果 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
服务对象满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10
遗属人员满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10

## 22.污水污泥收运处理及污水处理费
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 污水污泥收运处理及污水处理费 |  | 项目编码： | 50015623T000003501639 |  | 自评总分： | 71.10
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 左泳清 |  | 联系电话： | 77734605
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 540000 |  | 58388
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 540000 |  | 58388 |  | 11 |  | 10.00 | 1.1
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 2021年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金 |  |  |  | 根据武隆财政〔2021〕143号及市政府与市环投签订的《乡镇污水处理设施建设运行合同》为立项依据开展相关工作。该项目严格按照市级文件要求、单位内部管理制度及所签订合同约定的相关内容执行管理，主要由第三方单位提供污水处理服务，对产出的污水进行有效处理，全面且专业性地保障我区污水处理工作全年顺利开展。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
预计时间 | 年 | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
补助资金成本 | 万元 | ＝ | 54 | 5.8388 | 89.19 | 0 | 20 | 0 |  | 本年财政资金只拨付5.8388万元
环境改善率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
污水输送能力提升率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
居民满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5

## 23.污水处理提质增效（提前下达）（部门结转）
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 污水处理提质增效（提前下达）（部门结转） |  | 项目编码： | 50015622T000002139658 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 左泳清 |  | 联系电话： | 13896759678
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 5370082 |  | 1925000 |  | 1925000
其中：财政拨款 |  | 5370082 |  | 1925000 |  | 1925000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 污水处理提质增效（提前下达）（部门结转）芙蓉街道、凤山街道老旧管网改造8公里，新建博爱医院至乌江三桥一级管网2公里。 |  |  |  | 完成了芙蓉街道、凤山街道老旧管网改造8公里，新建博爱医院至乌江三桥一级管网2公里。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
涉及改造公里数 | 公里 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20
改造资金 | 元 | ＝ | 1925000 | 1925000 | 0 | 100 | 20 | 20
水资源保护率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
管网使用年限 | 年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5

## 24.农村危房改造
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 农村危房改造 |  | 项目编码： | 50015622T000002717969 |  | 自评总分： | 99.47
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 杨先红 |  | 联系电话： | 77722606
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 718000 |  | 718000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 718000 |  | 718000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 对农村危旧房进行隐患排除、抽查及复核，并对发现的安全隐患房屋进行整治，使农村居住条件得到有效改善。 |  |  |  | 已完成45户危房改造，其中C级17户，D级25户，无房户3户农村低收入群体等重点对象危房改造。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
验收合格率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
改造周期 | 天 | ≤ | 365 | 365 | 0 | 100 | 20 | 20
改善人居环境 | 人/户 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
改造后房子使用年限 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20
改造人员满意度 | % | ≥ | 95 | 94 | 1.05 | 89.5 | 5 | 4.47
接受危房改造的群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5

## 25.老旧小区改造（2021财政结转）
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 老旧小区改造（2021财政结转） |  | 项目编码： | 50015622T000002078144 |  | 自评总分： | 95.00
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 陈建 |  | 联系电话： | 77729019
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 54399000 |  | 16529600 |  | 16529600
其中：财政拨款 |  | 54399000 |  | 16529600 |  | 16529600 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
老旧小区改造（2021财政结转） | [7 empty] | 南滨路、冯家坡片区房屋及配套基础设施改造项目已完工，实施了房屋外墙整治、消防整治、通道整治、污水整治等内容。白杨坪片区一标段已完工，二标段正在实施房屋整治，基础设施改造已完成80%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
开工目标完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
群众居住条件是否改善 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
人居环境是否有效改善 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 80 | 78 | 2.5 | 75 | 10 | 7.5
老旧小区居民满意度 | % | ≥ | 80 | 78 | 2.5 | 75 | 10 | 7.5

## 26.房屋建筑承灾风险普查
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 房屋建筑承灾风险普查 |  | 项目编码： | 50015623T000003375506 |  | 自评总分： | 98.98
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 传斌 |  | 联系电话： | 77826111
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 1400000 |  | 1400000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 1400000 |  | 1400000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 针对武隆区全部城镇房屋和农村房屋建筑开展房屋建筑调查技术服务，包括相关宣传、技术培训、技术指导等 |  |  |  | 已完成全部城镇房屋和农村房屋建筑开展房屋建筑调查技术服务，包括相关宣传、技术培训、技术指导
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
预计周期 | 天 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
风险普查费用 | 万元 | ＝ | 140 | 140 | 0 | 100 | 20 | 20
风险控制率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
政策的长效机制保障率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 5 | 4.49

## 27.污水处理服务费1
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 污水处理服务费1 |  | 项目编码： | 50015623T000003375360 |  | 自评总分： | 97.96
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 左泳清 |  | 联系电话： | 77734605
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 4676582 |  | 4676582
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 4676582 |  | 4676582 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 2021年四季度污水处理服务费 收文办字【2016】1740, 预拨住建委2022年一季度污水处理服务费 收文办字【2016】1740，根据《武隆区乡镇武汉虽处理设施建设运营合同》，运维费用为设计能力的90%进行核算，价格为1.92元/吨/天，我区2021年第四季度污水处理设计能力为10150吨/天，费用为10150x0.9x1.92x92=161.3606万元；我区2022年第一季度污水处理设计能力为10050吨/天（因白云污水处理厂新建，未运行），费用为10050x0.9x1.92x92=1562976万元. |  |  |  | 完成2022年全年环投集团运维的18个污水处理厂实际污水处理为1434826吨。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
污水处理周期 | 天 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
成本费用 | 元 | ＝ | 3176582 | 4676582 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 追加预算150万元
污泥无害化处理率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
环境改善率 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 20 | 17.96
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
参与人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5

## 28.农村危房改造补助资金（提前下达）
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 农村危房改造补助资金（提前下达） |  | 项目编码： | 50015622T000002349003 |  | 自评总分： | 98.98
项目主管部门： | 301-重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 杨先红 |  | 联系电话： | 77722606
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 110000 |  | 110000 |  | 110000
其中：财政拨款 |  | 110000 |  | 110000 |  | 110000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
农村危旧房改造补助资金 | [7 empty] | 已完成6户危房改造，其中C级1户，D级5户农村低收入群体等重点对象危房改造。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
验收合格率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
建设成本 | 元 | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
改善人居环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
可持续发展 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 10 | 8.98
帮扶对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10