和顺府发〔2022〕28号

重庆市武隆区和顺镇人民政府

关于印发《武隆区和顺镇创建重庆市卫生镇

实施方案》的通知

各村（居）、镇辖各单位：

经镇党委、政府研究，决定在2022年创建重庆市卫生镇，现将《武隆区和顺镇创建重庆市卫生镇实施方案》印发给你们，请严格按照职责分工，落实工作措施，推动“创卫”工作扎实开展，确保我镇于2022年通过重庆市卫生镇达标考核验收。

重庆市武隆区和顺镇人民政府

2022年3月23日

武隆区和顺镇创建重庆市卫生镇实施方案

为进一步净化、美化、亮化和顺城镇环境，实现区委、区政府提出的“和顺镇创建市级卫生镇”目标，结合我镇实际，制定本工作方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记一系列关于爱国卫生运动的讲话精神，以强力实施“生态优先、旅游引领、三产融合、强区富民”发展战略，全面推进以国际化为引领的武隆旅游三次创业，加快建设成为世界知名旅游目的地、绿色发展创新示范区为契机，突出“干净整洁、规范有序、健康文明、绿色环保”的工作目标，以“场镇形象提升年”活动为抓手，举全镇之力，成功创建重庆市卫生镇。

二、总体目标

根据《重庆市卫生镇标准》《重庆市卫生镇考核评分细则》，按照提速提档、加速推进的工作要求，全面完成重庆市卫生镇考核标准的工作任务，确保2022年创建重庆市卫生镇验收达标。

三、总体要求

切实加强领导，科学有效地组织推进全镇创建各项工作；各村各单位要明确职责分工，制定好工作方案，安排好工作进度，分解任务，责任到人，严格按照任务分工要求逐项落实，逐项达标，逐项完成。

创建活动是一项复杂的系统工程，搞好创建宣传，是创建工作的重要环节。充分利用宣传橱窗、专栏、标语、宣传单等多形式、多渠道进行宣传，做到创建工作家喻户晓，深入人心。

各村各单位要根据重庆市卫生乡镇标准要求，把握重点、序时推进，做到不缺项、不漏项。要制定切实可行的创建计划，将创建任务进行细化分解，落实到位。要迅速行动，逐项落实，高标准、严要求，全面完成创建各项任务。

镇创建领导小组将定期召开会议听取工作汇报，发现问题，及时组织力量落实整改。严肃认真抓好督查考核工作，制定考核奖惩办法，对在创建工作中作出突出贡献的单位和个人，给予表彰和奖励；对工作不到位的，进行通报批评。各村单位加强对本单位创建工作的全程跟踪督查，确保各阶段工作积极序时推进。

四、工作重点

对照《重庆市卫生乡镇标准》，2022年我镇创建卫生镇，切实做好以下工作。

（一）环境综合整治。以整治和提升单位庭院环境、加强农贸市场基础设施提档升级和日常管理、清理户外小广告、拆除违章建筑、规范车辆停放秩序、改造和提升公共厕所建设与管理水平、完善提升场镇基础设施配套和功能配套等方面的工作为重点，落实长效管理措施，不断完成创建目标要求，加大整治推进力度，全面提升场镇形象。

（二）农村卫生厕所改造。农村卫生厕所改造是创建卫生乡镇工作的重要事项。对不达标的厕所（包括单位厕所），要逐一进行达标改造。

（三）绿化工程。完善镇辖区主次干道及场镇绿化建设工程。加强活动广场、健康场所及其他相应的绿化设施养护与整改。

（四）环境保护。建立环境保护工作机制，污水处理正常运转；饮用水源水质达标；医疗、危险废弃物按照规定贮存、处理，医源性污水排放达标。

（五）健康教育。突出健康教育队伍网络建设工作，以创建为契机，全村(社区)、各单位全部建立健康教育队伍，实现健康教育工作全覆盖、常态化。

（六）大力开展除害防病工作。组织以灭鼠为重点的大规模的灭杀行动，按照比例要求在全镇设置毒饵站，各村各单位要按照镇政府要求，统一时间，统一批次，集中投放药饵，以达到最佳灭杀效果。大力组织开展春季灭鼠、灭蚊、灭蝇活动，积极配合全镇创建工作。各村各单位要配合做好居民工作，落实好“门前三包”责任制，逐块清除蚊蝇滋生地，统一时间投药灭鼠，统一喷药杀灭蚊蝇。

（七）各村各单位要全面落实卫生措施。保持内外环境整洁，做到卫生达标，农家乐证照齐全，卫生管理制度健全，清洗、消毒、通风措施到位。要强化从业人员卫生知识培训，进一步提高他们主动参与创建的意识。要进一步实施以农村环境整治、生活垃圾处理、生活污水处理为重点的农村环境综合整治工程。

五、具体工作内容

（一）氛围营造和健康教育。在政府所在地设置创卫专栏；印发创建重庆市卫生镇知识宣传册；设置大型创建户外宣传牌；对镇辖区内主要围墙完成创建工作标语喷绘；场镇主要街道及公共场所设置宣传栏、创建宣传标语；组织卫生创建及健康知识讲座。各村各单位内部都要有创建氛围。

（二）场镇建设。场镇干道和主街巷道，做到硬化全覆盖；拆违补绿，对破损道路、绿化全面整改到位，确保绿化覆盖率达标，主干道路灯亮化达标。

（三）场镇环境卫生综合整治。清理沿路沿街违法搭建；开展专项整治行动，全面清除暴露性垃圾，清理废沟、废塘、卫生死角；全面清除影响镇容村貌的店招店牌、过街条幅和户外广告；全面拆除场镇区内旱厕、猪圈和露天粪坑，确保场镇区内无散养家禽家畜，沿街沿路无种蔬菜现象,全面整顿秩序，镇容整洁有序，确保场镇区环境保洁到位。

（四）农贸市场基础设施提档升级和日常管理。农贸市场基础设施提档升级，全面改善市场基础条件。农贸市场日常管理要建立健全各项管理制度，全面实行制度化管理。市场各功能区划分要科学合理，标志牌清晰规范；大力整治场外摊点和场外门市出店经营行为，严格做到入市入室经营。活禽宰杀区与销售区要严格分开，设置要符合标准要求；市场垃圾收集设施齐全完好、保持整洁，市场内要形成完善的垃圾清运体系；排水设施通畅，防鼠防蝇设施完备；公厕要保持卫生清洁。

（五）场镇公厕、单位厕所达标改造与日常管理。对现有公厕要统一管理，要在全面达标的基础上，加强日常维修养护，不断提高保洁水平；各单位厕所要全部改建为水冲式无害化卫生厕所，并明确专人管理。

（六）农村环境综合整治。深入推进农村环境长效管护责任落实，配齐垃圾池等基础设施，管护人员到位，垃圾日产日清，河道清洁无杂物，村容整洁。

六、实施步骤

（一）前期准备阶段（2022年1月至2022年2月）

主要任务：一是向区爱卫办申报创建市级卫生镇，获得认可；二是开展病媒生物防制工作，卫生死角清扫和清除“牛皮癣”活动，灭蟑、灭鼠工作顺利通过区爱卫会检查验收；三是结合实际，制定切实可行的《武隆区和顺镇创建重庆市卫生镇实施方案》；四是组织在区内乡镇学习考察“创卫”工作经验。

（二）宣传动员部署阶段（2022年2月至2022年3月）

主要任务：一是召开全镇“创卫”工作动员大会；二是完成镇政府与各村居、各职能组签定目标责任书；三是各职能组、各单位根据“创卫”方案和目标责任书内容要求，制定“创卫”工作实施细化方案。四是利用各种媒体广泛宣传“创卫”工作的目的、意义、内容和标准，把“创卫”工作寓教于学校、渗透于家庭、传播于社会，形成全社会共同关注的浓厚氛围；五是邀请区爱卫会专家到现场调研指导。

（三）创建阶段（2022年4月至2022年6月）

主要任务：一是各职能组按照《重庆市卫生镇标准》以及“基本任务”和“具体任务”展开创建工作。二是完成“调研指导”指出的问题整改，接受“暗访”和整改“暗访”指出的出问题。三是邀请区爱卫专家组对我镇的创建工作开展“技术评估”。四是各职能组根据其职责、工作内容及时间要求，收集归档创建资料，完成《申报资料》于2022年6月20日前报区爱卫办。

（四）查漏补缺阶段（2022年7月至2022年8月）

主要任务：一是各职能组对照《重庆市卫生城市标准》组织自查整改；二是由镇“创卫”办组织对各职能组工作完成情况进行检查；三是邀请区爱卫办专家检查指导，针对发现的问题进行整改。

（五）市级评审阶段（2022年9月至10月）

主要任务：一是建立健全卫生镇长效管理机制。二是2022年9—10月接受市级专家组技术考核评估。三是根据市级考核结果进行公示、命名。

（六）巩固提升阶段

根据市考核验收结果，结合全镇和各职能组完成目标任务的情况进行总结、评比、表彰，并健全和完善爱国卫生工作的长效管理机制，不断巩固提升创建成果，早日实现健康镇目标。

七、工作措施

（一）加强领导，完善机构。一是调整充实“镇爱国卫生运动委员会”，成立以镇政府主要领导为组长、机关办站所和机关单位主要负责人为成员的“创卫”工作领导小组，下设“创卫”办于镇卫健办，抽调工作人员集中办公。二是建立任务分解清单，明确各办室工作职责，确保“创卫”工作顺利开展。

（二）落实人员，健全队伍。从相关办站所抽调工作人员到“创卫”办集中办公；各职能组、各部门要落实专人负责，抓好该项工作。

（三）广泛宣传，营造氛围。要运用各种宣传工具，采取多种形式，营造舆论氛围。一是充分发挥村村响作用、举办“创卫”和健康教育专栏，宣传“创卫”工作。二是在人群密集的公共场所设置规范、醒目的固定性“创卫”标语和宣传画，定期创办宣传专栏，形成良好的“创卫”氛围。三是积极开展“创卫宣传月”活动，引导和组织广大干部群众积极参与城市管理和“创卫”活动，努力为“创卫”工作做出贡献。

（四）落实经费，加大投入。镇财政要根据“创卫”工作进展情况，落实经费投入，保证“创卫”工作顺利进行，确保“创卫”达标并按时通过验收。

（五）明确责任，强化管理。镇“创卫”工作领导小组将各项目标任务进行分解，层层签订目标责任书，并把“创卫”工作纳入各办站所、各部门的年度综合目标考核内容。各级各部门要制定切实可行的“创卫”工作方案，采取定人、定责、定进度、定时限的办法，做到各负其责、各司其职，有序推进，确保“创卫”工作顺利进行。

（六）强化监督，奖惩逗硬。实行人大代表、政协委员暗访、视察、质询制度。健全督查通报制度、媒体曝光制度和群众举报制度相结合的督查工作机制。整合城市管理考评小组力量，每月对各职能组“创卫”工作进行检查考核，对未按时按质完成任务而导致“创卫”工作进度滞后的，将对责任单位及责任人进行严肃处理；对按时按质完成任务较好的单位及个人予以通报表彰。

附件：和顺镇创建市级卫生镇工作任务分解表

重庆市武隆区和顺镇人民政府

2022年3月23日

附件：

和顺镇创建市级卫生镇工作任务分解表

| 项目 | 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 协办单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、爱国卫生组织管理 | 1 | （1）镇政府认真贯彻落实《重庆市爱国卫生条例》，把爱国卫生工作纳入政府议事日程。 （2）实行目标管理，签订责任书。 （3）乡镇主要领导担任爱卫会主任。 | 何 曦 | 社事办 | 党政办 | 4月10日前 |
|  |  | （4）定期主持召开爱国卫生工作会议。 | 何 曦 | 社事办 |  | 持续开展 |
|  | 2 | （5）乡镇爱卫会组织健全，各委员单位分工明确，责任落实。 （6）镇政府、居委会、村委会有专（兼）职人员负责爱国卫生工作。 （7）乡镇爱国卫生工作有计划、有检查、有总结。 | 何 曦 | 社事办 | 党政办 | 相关文件4月10日前，其他工作持续开展 |
|  | 3 | （8）充分发动群众参与爱国卫生运动，经常开展形式多样、内容丰富的卫生创建活动。每年开展群众性环境卫生整治2次以上。 （9）开展创卫宣传2次以上。 （10）区县级卫生单位建成率达30%以上。 | 何 曦 | 社事办 | 财政办 | 6月30日前 |
|  | 4 | （11）场镇卫生管理制度健全，责任落实，经常开展卫生检查评比活动。 | 匡玉洪 | 建环办 | 社区 | 6月30日前 |
|  | 5 | （12）镇政府常年开设市民卫生问题投诉公开电话或投诉信箱，整改率达95%以上。 （13）随机访问当地居民（村民）50人，对卫生状况满意率在90%以上。 | 郑 彦 | 党政办、社事办 | 各成员单位 | 6月30日前 |
| 二、健康教育与健康促进 | 1 | （1）镇有健全的健康教育网络，有领导、有人员、有经费。 | 何 曦 | 社事办 | 卫生院 财政办 | 持续开展 |
|  | 2 | （2）健康教育工作有计划、有总结。 （3）按照“亿万农民健康促进行动”要求，开展多种形式的健康教育活动。 （4）居民健康基本知识知晓率≥80%、健康生活方式与行为形成率≥70%、基本技能掌握率≥70%。 | 何 曦 | 社事办 | 各成员单位 | 6月30日前 |
|  | 3 | （5）中、小学健康教育开课率100%，有课表、有师资、有教案、有课本； （6）以培养学生养成良好卫生行为为重点，开展多种形式的健康教育活动。（7）中、小学校符合《无烟学校标准》。学生基本卫生知识知晓率≥80%，健康生活方式与行为形成率≥75%。 | 李 斌 | 中心校 | 卫生院 | 6月30日前 |
|  | 4 | （8）主要街道、广场、长途汽车站设有健康教育宣传栏2块以上，相关单位有健康教育宣传专栏，每季度定期更换。 | 何 曦 | 社事办 | 卫生院 中心校 社区、沙子坨村、弹子村、打蕨村 | 6月30日前 |
|  | 5 | （9）镇卫生院、村卫生室，针对患者开展多种形式的健康教育活动。 （10）院内有一定数量的健康教育宣传专栏（橱窗、电子屏）等，形成良好的健康教育宣传氛围。 （11）开展创建无烟医院活动，有计划、有措施、有总结，院内有醒目的禁烟标志，无烟头、无人吸烟； （12）镇卫生院符合《无烟医院标准》。 | 何 曦 | 卫生院 | 各成员单位 | 6月30日前 |
|  | 6 | （13）有指导全镇开展控烟工作的计划、有反映工作开展的文字和照片资料、有总结。 （14）大力开展《烟草控制框架公约》和吸烟危害健康相关知识宣传，政府机关、医疗卫生机构、学校带头创建无烟环境（创建无烟单位、无烟医院、无烟学校）； （15）履行《烟草控制框架公约》，公共场所、工作场所控烟工作得到有效落实，有控烟制度和措施 （16）有统一规范的禁烟标识； （17）无烟具、无烟头、无人吸烟、无烟味 （18）建成区无烟草广告和变相烟草广告。 | 何 曦 | 社事办 党政办 | 各成员单位 | 6月30日前 |
| 三、镇容环境卫生 | 1 | （1）场镇区规划合理，环境卫生管理机构健全，组建有清扫保洁专业队伍，卫生管理责任落实，有保证日常工作需要的运行维护经费。 | 匡玉洪 | 建环办 | 财政所 | 6月30日前 |
|  | 2 | （2）场镇区道路平整、完好，无裸露地面，人行道铺装率≥80%，道路附属设施完好；排水设施畅通，下水道管网覆盖率≥80%，主、次道路污水全部暗管排放； （3）镇区（场镇）所有道路及时安装路灯亮灯率≥90%。 注：实地抽查主、次道路4条，背街小巷2条，城乡结合部2处，广场、汽车站各1个；查看道路日常维护保养、下水道管网布置、路灯安装及维护保养等资料。 | 匡玉洪 | 建环办 | 财政所 经发办 | 6月30日前 |
|  | 3 | （4）场镇主要街道保洁时间不低于12小时，路面整洁，垃圾日产日清，无暴露垃圾和卫生死角；镇区垃圾袋装化覆盖率≥80%；垃圾密闭储存、运输，密闭清运率达到100%。 | 匡玉洪 | 建环办 | 财政所 | 6月30日前 |
|  | 4 | （5）垃圾转运站、公共厕所、废物箱等环卫设施设置符合《城镇环境卫生设施设臵标准》要求，布局合理、数量足够，作业车辆满足需要，设施设备管理规范、清洁卫生，镇区无旱厕，三类以上公厕≥60%。 | 匡玉洪 | 建环办 | 各成员单位 | 6月30日前 |
|  | 5 | （6）场镇生活垃圾无害化处理场的建设符合程序，资料齐全，处理场设施设备完善、使用正常；运行管理制度健全，作业规范，运行资料齐全；二次污染控制较好，污染物排放达标，各项监测指标符合标准要求；无重大污染事故和安全事故发生；镇区生活垃圾无害化处理率≥90%。 （7）场镇有完善的、满足需要的生活垃圾集中收运处理系统。 （8）镇所辖50%以上的村（社区）生活垃圾实行户集、村收、镇（乡）转运或处理。 （9）粪便储存和处理设施密闭，化粪池定期清掏，无粪便满溢和直排现象。 | 匡玉洪 | 建环办 | 各成员单位 | 6月30日前 |
|  | 6 | （10）镇主要道路临街建构筑物外立面无明显积灰污垢，各种线缆规范设置，无乱搭乱建、乱贴乱画和乱拉乱挂现象。 （11）车辆停放有序，摊点规范设置，无门摊和游摊现象，广告、牌匾设置规范、完好，沿街公共设施维护完好、整洁。 （12）单位门前卫生责任制落实，门内卫生达标。 （13）场镇内禁止散养家禽家畜，饲养宠物符合有关规定，不得影响镇容环境卫生和周围居民正常生活。 | 匡玉洪 | 建环办 | 各成员单位 | 6月30日前 |
|  | 7 | （14）集贸市场卫生设施完善，有足够的垃圾收集设施，功能分区合理，活禽售卖、宰杀设置相对独立的区域，管理良好，市场环境整洁。 | 匡玉洪 | 建环办 | 畜牧兽医服务中心 | 6月30日前 |
|  | 8 | （15）建筑工地管理符合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146－2004）的有关要求。施工场地实行封闭施工，设置规范的隔离围挡；车辆进出场地硬化，有车辆冲洗设施并正常使用，无车辆带泥上路现象；建筑垃圾管理规范，无偷倒乱倒现象；拆迁工地、待建工地和闲置空地管理到位，无暴露垃圾和乱搭乱建等有碍市容的现象。 | 匡玉洪 | 建环办 |  | 6月30日前 |
|  | 9 | （16）镇河道、湖泊等公共水域有专人定期清理，水面清洁，无明显漂浮垃圾；岸坡干净整洁，无暴露垃圾和乱堆放杂物。 | 蔡 洪 | 农业服务中心 |  | 6月30日前 |
|  | 10 | （17）主要道路两旁有行道树，有适量绿化景点；树木、花草管护良好，无缺株、死株和垃圾杂物；绿化覆盖率≥25%，人均公共绿地面积≥4平方米。 | 蔡 洪 | 林业服务中心 |  | 6月30日前 |
| 四、环境保护 | 1 | （1）成立镇环保机构，建立乡镇环保工作机制，完成上级政府下达的各项环境保护工作任务。 （2）制定《镇突发环境事件应急预案》并演 （3）近3年内未发生重特大环境污染事件。 | 匡玉洪 | 建环办 |  | 文件制定4月10日前，其余工作持续开展 |
|  | 2 | （4）集中式饮用水源地水质达标率100%； | 蔡 洪 | 农业服务中心 |  | 持续开展 |
|  | 3 | （5）集镇生活污水处理率达70%； （6）医疗、危险废物按照国家和地方有关规定进行安全处置。 （7）辖区内重点工业企业达标率达100%。 | 匡玉洪 | 经发办 |  | 持续开展 |
|  | 4 | （8）大气环境污染（燃煤、餐饮油烟污染控制）、水环境污染（水环境质量功能区达标）、声环境污染（建筑施工噪声、社会生活噪声）控制措施落实到位。 | 匡玉洪 | 建环办 | 农业服务中心 | 持续开展 |
| 五、公共场所、生活饮用水卫生 | 1 | （1）认真贯彻国务院《公共场所卫生管理条例》，有计划、有检查，卫生监督、监测和技术指导规范，资料齐全。 | 何 曦 | 社事办 |  | 6月30日前 |
|  | 2 | （2）公共场所有有效卫生许可证，卫生管理制度健全。 （3）直接为顾客服务的从业人员持有有效的健康合格证，开展卫生知识培训。（4）“五病”调离率达100%。 | 何 曦 | 社事办 | 应急办 | 持续开展 |
|  | 3 | （5）旅店、理发店、美容店、歌舞厅、公共浴室消毒和通风设施完善。 （6）旅客床上用品做到一客一换。 （7）理发刀具、胡刷、毛巾做到一客一换一消毒。 （8）美容用盆、毛巾做到一客一换一消毒。 （9）公共浴室、有禁止性病、皮肤病人进入标志。 （10）歌舞厅通风良好，有禁烟标志。 | 李 斌 | 文旅中心 | 应急办 | 6月30日前 |
|  | 4 | （11）镇水厂有有效的卫生许可证。水厂有健全的管理、消毒制度和操作规程，定期监测出厂水和末梢水游离余氯并有记录。 （12）直接从事供管水人员持有健康体检合格证。 | 蔡 洪 | 农业服务中心 |  | 持续开展 |
|  | 5 | （13）疾病预防控制中心每年对出厂水进行一次检测，水质符合国家标准；每半年对末梢水进行一次检测，水质符合《生活饮用水卫生标准》。 （14）未发生因饮水污染导致的介水传染病。 （15）疾病预防控制中心每半年对末梢水进行1次检测，水质符合《生活饮用水卫生标准》 | 蔡 洪 | 农业服务中心 |  | 持续开展 |
| 六、食品安全 | 1 | （1）贯彻《中华人民共和国食品安全法》，监督监测与技术指导规范、资料齐全。镇区内连续三年内未发生重大食品安全事故。 | 饶茂林 | 应急办 |  | 持续开展 |
|  | 2 | （2）食品生产经营单位具有有效许可证，卫生安全管理制度健全，生产经营条件、操作过程符合相应法规规范要求，从业人员持有效健康证、具备相应岗位的基本卫生知识并掌握卫生安全操作规程。 （3）各类餐饮服务单位、集体食堂防尘、防蝇、防鼠及上下水设施齐全，有餐具消毒、保洁设施并运转良好，食品原料和制售过程符合食品安全要求，无交叉污染。 | 何 曦 | 社事办 |  | 持续开展 |
|  |  | （4）餐饮服务单位实行食品安全量化分级管理覆盖率达90%以上。食品经营单位无变质、腐败、假冒伪劣食品及其他不符合食品安全标准要求的食品,销售的定型包装食品和散装食品标签符合食品安全法律、行政法规的规定。 （5）食品生产单位不采购和使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，在生产过程中按照规定使用食品添加剂，无违法添加非食用物质的现象。 | 饶茂林 | 应急办 |  | 持续开展 |
|  | 3 | （6）全面实行生猪定点屠宰、集中检疫制度。集中生猪屠宰点符合《生猪屠宰管理条例》要求，无对生猪或生猪产品注水或者注入其他物质的现象； | 李 斌 | 畜牧兽医服务中心 | 应急办 | 持续开展 |
|  | 4 | （7）食品摊贩从业人员持有健康证明；食品摊贩经营地点外环境整洁。 | 饶茂林 | 应急办 |  | 持续开展 |
| 七、病媒生物预防控制 | 1 | （1）落实防制人员和防制经费：有专人负责病媒生物防制工作；有病媒生物防制专项经费，列入镇政府每年财政预算（查阅财政预算、计划、发票等证明材料），至少能满足公共环境病媒生物防制工作。 | 何 曦 | 社事办 | 卫生院 财政办 | 持续开展 |
|  |  | （2）日常管理制度完善：有相关病媒生物防制管理规定或制度。 | 何 曦 | 社事办 | 相关成员单位 | 持续开展 |
|  |  | （3）有年度工作计划：工作计划应包括目的、措施、进度、考核检查、预期目标等。计划要及时上报，以便上级根据计划进行督查。（相关文件、日常工作资料） | 何 曦 | 社事办 | 相关成员单位 | 持续开展 |
|  |  | （4）制定工作方案，落实达标技术措施：有达标组织实施工作方案，按计划、按进度、按质量要求全面完成达标任务。 | 何 曦 | 社事办 | 相关成员单位 | 相关方案4月10日前制定完成，其余工作持续开展 |
|  |  | （5）制定综合防制技术措施：坚持以环境治理为主的综合防制方针，彻底清除病媒生物孳生地，完善防鼠防蝇设施。有相关活动、督促整改、达标落实情况等记录及简报。（日常工作资料） | 何 曦 | 社事办 | 相关成员单位 | 持续开展 |
|  |  | （6）用药情况：查杀虫灭鼠药、械的使用情况；用药科学、规范，符合国家管理要求。 | 何 曦 | 社事办 | 相关成员单位 | 持续开展 |
|  |  | （7）采用各种手段加强宣传教育，广泛发动群众，提高居民（村民）卫生防病意识：如病媒生物防制知识的宣传单（册）、墙报、板报等。（日常工作资料） | 何 曦 | 社事办 | 相关成员单位 | 持续开展 |
|  |  | （8）日常病媒生物预防控制工作有关文件与简报；阶段性工作总结和自查情况等资料，能基本反映病媒生物防制达标工作过程及工作成效。（日常工作资料） | 何 曦 | 社事办 | 相关成员单位 | 持续开展 |
|  |  | （9）建立长效的病媒生物防制工作管理机制：有达标后的巩固措施和长效工作管理运行机制，有保证达标后病媒生物密度始终保持在国家规定标准之内的具体措施等。（相关文件、日常工作资料） | 何 曦 | 社事办 | 相关成员单位 | 持续开展 |
|  |  | （10）防制效果明显，群众满意：随机调查至少10个居民、村民或过往行人等，群众对公共环境病媒生物防制工作的满意率达85%以上。 | 何 曦 | 社事办 | 相关成员单位 | 6月30日前 |
|  | 2 | （11）灭鼠：鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹和重点单位或场所防鼠设施及外环境至少500延长米。有鼠迹的房间不超过2%。重点单位或场所防鼠设施不合格房间或处不超过5%。 | 何 曦 | 社事办 | 相关成员单位 | 6月30日前，并持续保持 |
|  |  | （12）灭蚊：单位、居民院内外、房前屋后等外环境至少500米中各种有水的存水容器和积水，如瓶、罐、花盆、阳沟、水坑、池塘及泡菜坛沿水等有无蚊幼或蛹孳生，计算阳性率（%）。有蚊幼或蛹的阳性率不超过3%。 | 何 曦 | 社事办 | 相关成员单位 | 6月30日前，并持续保持 |
|  |  | （13）灭蝇：成蝇、孳生地蝇幼虫及蛹和重点单位或场所防蝇设施设置情况。重点单位或场所有蝇房间不超过1%。不得有蝇场所（凉菜、熟食柜等加工、销售直接入口食品的场所）。防蝇设施不合格率不超过5%。室内外垃圾容器等孳生地蝇幼虫及蛹检出率不超过3%。 场镇外环境未发现病媒生物的各种孳生地（如散在暴露垃圾、人畜粪便等）。 | 何 曦 | 社事办 | 相关成员单位 | 6月30日前，并持续保持 |
|  |  | （14）灭蟑螂：室内蟑尸、蟑粪、蜕皮等蟑迹、活卵鞘和蟑螂成（若）虫的阳性房间，计算阳性率（%）。室内有蟑螂成虫或若虫的房间不超过3%。有活卵鞘房间不超过2%。有蟑螂粪便、蜕皮、蟑尸等蟑迹的房间不超过5%，蟑螂孳生环境场所得到有效的治理（如填隙抹缝）。 | 何 曦 | 社事办 | 相关成员单位 | 6月30日前，并持续保持 |
| 八、疾病预防控制 | 1 | 制定了本地区的传染病防治规划，有制度与措施； 按照卫生部以及当地政府的要求落实各项预防控制措施；传染病疫情及突发公共卫生事件网络报告系统健全，运行正常。 | 何 曦 | 卫生院 |  | 相关文件制度4月10日前制定完成，其余工作持续开展 |
|  | 2 | 传染病报告：乡镇级医疗机构要实行网络直报。肠道门诊在5-11月开设，要求建立肠道专桌，备有消毒药械及相应药品。建立有肠道门诊管理制度与消毒隔离制度，有专用肠道门诊登记日志并有相应的应急预案。 | 何 曦 | 卫生院 |  | 6月30日前 |
|  | 3 | 幼儿园和小学：（1）入托、入学儿童预防接种证覆盖率和补种率100%。发现1个指标不到位，扣0.1分。 （2）学校建立传染病疫情监测与报告制度，有专（兼）职人员负责疫情报告工作，建立晨检制度与缺课追踪登记制度，并有效运行，发现甲类或按照甲类管理的乙类传染病疑似、确诊病例，以及乙丙类和其他传染病的聚集或暴发疫情，立即报告，发现其他个案传染病，及时登记并做好追踪管理。及时配合当地疾病预防控制中心和教委开展传染病疫情调查处理，并落实预防控制措施。 | 李 斌 | 中心校 |  | 相关文件制度4月10日前制定完成，其余工作持续开展 |
|  | 4 | 疫苗接种：纳入国家免疫规划项目的疫苗预防接种实行免费。接种单位必须经县级卫生行政部门评估，达到合格门诊以上。疫苗的进货、运输、保存、疫苗的接种符合国家预防接种工作规范；无预防接种事故发生。儿童国家免疫规划疫苗全程接种率达到95％。 | 何 曦 | 卫生院 |  | 持续开展 |
| 九、社区和单位卫生 | 1 | 有健全的卫生管理制度，管理责任落实，坚持定期开展环境卫生检查评比活动；积极开展创建卫生楼（院）、卫生户活动。（相关文件、日常工作资料） | 匡玉洪 | 建环办 | 社事办 | 相关文件制度4月10日前制定完成，其余工作持续开展 |
|  | 2 | 社区有专人清扫保洁，环境整洁，无卫生死角，无暴露垃圾和明显积尘，有适量的绿化、美化景点；车辆摆放整齐，楼道内不堆放杂物，无违章搭建。 | 匡玉洪 | 建环办 | 各成员单位 | 持续开展 |
|  | 3 | 垃圾收集等环卫设施完善，垃圾密闭存放，垃圾收集通道全部封闭；垃圾及时清运，厕所管理符合卫生要求，无乱排乱倒现象。 | 匡玉洪 | 建环办 |  | 6月30日前 |
|  | 4 | 乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务机构建设达到重庆市有关要求，设置符合国家有关规定，并能充分发挥作用。 | 何 曦 | 卫生院 |  | 6月30日前 |
| 十、镇辖村（居）卫生 | 1 | 参加新型农村合作医疗的参合率高于所在重庆市平均水平。 | 各联系村领导 | 各驻村干部 |  | 6月30日前 |
|  | 2 | 建有符合国家相关要求的村卫生室（所），配置医疗用房、设备和人员，村医取得合法执业资格。 | 各联系村领导 | 各驻村干部 |  | 6月30日前 |
|  | 3 | 10%以上村建成重庆市级卫生村，30%以上村建成区县级卫生村。 | 各联系村领导 | 各驻村干部 | 卫生院 | 6月30日前 |
|  | 4 | 自来水普及率≥85%；定期开展农村生活饮用水水质卫生监测；无害化卫生厕所普及率≥65%。（相关文件、日常工作资料）。 | 各联系村领导 | 各驻村干部 |  | 6月30日前 |
|  | 5 | 村庄主干路硬化，支路平整；村容整洁，村内垃圾密闭存放，定期清理，柴草、杂物堆放整齐；无蚊蝇孳生的污水坑、粪坑。 | 各联系村领导 | 各驻村干部 |  | 6月30日前，并持续保持 |
|  | 6 | 积极开展创建卫生户活动；农户居室内外整洁，村民卫生习惯良好。（相关文件、日常工作资料）。 | 各联系村领导 | 各驻村干部 |  | 6月30日前，并持续保持 |
|  | 7 | 村内家禽牲畜实行圈养，无散放牲畜、家禽。 | 各联系村领导 | 各驻村干部 |  | 6月30日前，并持续保持 |

重庆市武隆区和顺镇党政办公室             2022年3月23日印发