## 附件1-项目资金绩效目标自评表
附件1
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 | 接龙乡小坪村长坝子公路硬化工程 |  | 联系人及电话 | 王倩 18696981609
主管部门 | 重庆市武隆区扶贫办 |  | 实施单位 | 重庆市武隆区接龙乡人民政府
项目资金（万元） | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A,%)
| 总量 | 35 | 总量 | 34.7907 | 99.4%
| 其中：财政资金 | 35 | 其中：财政资金 | 34.7907 | 99.4%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年目标实际完成情况
| 计划硬化何家基至学堂公路全长0.78公里、路面宽3米，硬化C25水泥混凝土路面0.2米厚，计划资金35万元，以实际验收为准。 |  |  | 实际完成路面0.2米厚，通长0.78公里，实际总支出34.79066万元。
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明
| 产出 | 计划硬化何家基至学堂公路全长0.78公里、路面宽3米，硬化C25水泥混凝土路面0.2米厚，计划资金35万元，以实际验收为准。 | 实际完成路面0.2米厚，通长0.78公里，实际总支出34.79066万元。 | 100% | 无
| 效益 | 硬化何家基至学堂公路全长0.78公里、路面宽3米，硬化C25水泥混凝土路面0.2米厚，解决行路难89人，解决农民增收89人。 | 完成路面0.2米厚，通长0.78公里，解决行路难89人，解决农民增收89人。 | 100% | 无
| 满意度 | 加快小坪村交通建设，改善村民生产生活出行条件，促进经济社会快速发展。 | 小坪村民对长坝子公路硬化工程满意 | 100% | 无
| 管理 | 为保障绩效目标的顺利实现，在项目和资金管理过程中，由承包方具体实施，接龙乡人民政府监督，将该项目资金用于长坝子公路硬化工程的建设。 | 在项目和资金管理过程中，由承包方具体实施，接龙乡人民政府监督，将该项目资金用于长坝子公路硬化工程的建设。 | 100% | 无
| 总分 | 100 |  | 等级 | 优
说明 | 无
备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分）、中（70~79分）、差（60~69分）