庙垭府发〔2022〕121号

重庆市武隆区庙垭乡人民政府

关于印发摩托车综合治理行动方案的通知

各村民委员会, 乡内各办室，乡级各单位：：

《摩托车综合治理行动方案》已经乡政府同意，现印发给你们，请按照方案要求，认真抓好贯彻落实。

重庆市武隆区庙垭乡人民政府

2022年12月31日

武隆区庙垭乡摩托车综合治理行动方案

根据《重庆市武隆区人民政府办公室关于印发摩托车综合治理行动方案的通知》为有效防范两轮摩托车、载货三轮摩托车和电动自行车、低速电动车超员、违法载人（以下简称摩托车、电动车“两违”）引发的事故，决定即日起至2023年4月28日，在全乡范围内开展为期4个月的摩托车综合治理行动，特制定本方案。

一、工作目标

（一）巩固摩托车、电动车加装遮阳伞、“飙车炸街”、乱停乱放违法行为整治成果，推动摩托车、电动车车主和驾驶人养成不改装、不飙车、不乱停的习惯。

（二）针对摩托车、电动车“两违”突出问题，通过大宣传、大劝导、大整治、大教育等方式，强化源头、宣传、路面综合治理措施，并形成常态长效机制，确保实现“一提升两下降”工作目标，即：摩托车、电动车驾驶人交通安全意识和守法自觉性明显提升，摩托车、电动车“两违”违法明显减少，摩托车、电动车道路交通死亡人数同比下降。

二、整治重点

以“两轮摩托车有牌证、戴头盔、限两人、靠右行，载货三轮摩托车只装货、不搭人、戴头盔、靠右行，电动四轮车有驾证、限两人、不超速、不营运”为重点，针对性抓好大宣传大劝导大整治大教育工作。

三、实施步骤和措施

（一）部署阶段（12月31日）。乡道安办制定部署方案，开展工作培训，宣传资料（供参考的宣传资料见附件2）为全面实施做好准备。

具体措施：

1. 道安办对劝导员开展培训，帮助其熟悉相关法律法规、处置流程、规范执勤、文明用语，学会使用“重庆道交安系统”录入摩托车、电动车“两违”行为（详见附件6）。

2.道安办在场镇、村口、农家乐、学校周边等车流、人流密集区域张贴宣传海报。

3. 逐村设置交通安全学习点，方便违法驾驶人就近参加交通安全学习。

（二）全面宣传劝导阶段（2023年1月1日—1月28日）。

——大宣传工作

以“不违载 不超员 戴头盔 靠右行”为主题，突出摩托车、电动车驾驶人及车主，通过微信、短信、大喇叭、海报、宣传资料广泛发放和广播倡议书等方式，广泛开展针对性宣传警示提示，并持续宣传发动群众监督举报违法行为。

具体措施：

1. 道安办、村社干部广泛深入宣传违法驾驶和搭乘摩托车、电动车危害、法律后果及下阶段将开展集中整治和教育学习的要求，要做到安全短信“一旬一提示”，有效提升社会知晓度。

2. 道安办组织农村“六支力量”做到逢赶场、红白喜事必宣传提示；村社每天通过农业社微信群向群众发送安全驾驶提示信息。

3. 劝导站以及村口、场口均要悬挂摩托车、电动车“两违”交通安全宣传横幅，大喇叭每天播放宣传音频不少于两小时。

4. 加强有奖举报宣传。在乡、村的服务窗口、场口、村口、村委会、学校及周边、企业、农家乐及餐饮场所张贴农村道路严重交通安全违法行为有奖举报和交通安全宣传海报。

5. 组织媒体采访和视频播放违法驾驶员的感受、懊悔和守法承诺，提升交通安全宣传的生动性和感染力。

——大劝导工作

鸭江派出所、鸭江交警队、乡道安办要结合路检路查开展宣传劝导。劝导站在劝导、制止、纠正摩托车、电动车“两违”交通违法行为时，开展“面对面”交通安全宣传。

具体措施：

- 道安办走村入户对摩托车、电动车开展交通安全劝导提示，同时掌握车主、上牌、购买保险、联系电话等相关情况，并将摸底掌握的情况录入“重庆道交安”系统。

- 鸭江派出所、鸭江交警队、乡道安办对执勤过程中发现的摩托车、电动车“两违”行为开展宣传劝导，责令消除违法状态。对不听从劝导的，严格依法处罚。

- 劝导站加强有效劝导（有效劝导指：劝导、制止交通违法，并将相关情况和照片上传“重庆道交安”系统）。对不听从劝导的，要视频固定证据，报告乡道安办予以处罚。

（三）强力整治教育阶段（2023年1月29日至4月28日）。

——大整治工作

按照“月旬周日”整治日历，采取“集中+调度”“区域+联合”等整治模式，强力整治农村地区超员、违法载人、酒驾等突出交通违法行为，营造严管整治高压氛围。

具体措施：

乡道安办每天在场镇、学校周边、企业周边、摩托车及电动车通行量大的公路设置不少于1个检查点，每个检查点每天开展不少于4小时执勤，重点在早晚学生上学和用工出行高峰时段开展摩托车、电动车“两违”检查。

乡道安办在工作发现的摩托车、电动车“两违”交通违法，要以教育为主、处罚为辅，对违法驾驶人承诺不再违法并申请参加交通安全集中学习教育的，暂不予处罚，参加学习期间要妥善保管车辆。对违法驾驶人不愿参加学习教育的，要在落实“面对面”警示教育后，依法依规进行处罚。本通知下发后，同一驾驶人累计3次实施违法驾驶的驾驶员，原则上依法依规予以处罚。

——大教育工作

以“两违”违法驾驶人为重点，全面启动集中学习教育，发动村社、学校和用工单位协同加强帮扶教育，多措并举提升安全文明驾驶和守法意识。

具体措施：

- 全面启用摩托车、电动车“两违”交通违法集中学习点，通过观看警示教育视频、学习交通安全法律法规等方式，帮助违法驾驶人取得学习实效。

- 协同教育帮扶，及时将 “两违”驾驶人和搭乘人通报其所在的村社、学校、用工单位，协调单位采取宣传教育、道德评价、警示提醒等方式，增强交通违法人员的守法意识。

（四）持续巩固提升阶段（2023年4月29日及以后）。

固化有效做法，建立长效机制，持续巩固提升。

具体措施：

- 全面总结工作做法和阶段成效，固化有效做法，完善工作措施，健全常态长效工作机制。

- 持续深化实施，以两轮、三轮摩托车和电动自行车、低速电动车为重点，持续深化开展大宣传大劝导大整治大教育工作，进一步强化源头、宣传、路面综合治理措施，常态长效开展集中学习劝导。

四、工作要求

（一）加强组织领导。成立摩托车综合治理行动领导小组，由政府乡长苟力任组长，纪委书记汪震东任副组长，建环办、经发办、农业服务中心、林业服务中心、文化旅游中心、道安办负责人，各村民委员会主任为成员。领导小组下设办公室于乡道安办，由乡道安办主任王先伟同志兼办公室主任，李小平同志具体负责工作统筹、收集、指导。

（二）规范文明执法。要坚持理性平和公正文明执法，加强参勤人员执法培训教育，严禁因执法工作激化矛盾带来负面涉警舆情事件等，确保社会效果和执法效果。

（三）做好信息录入。乡道安办对检查劝导发现、举报查证属实的“两违”行为，要及时、如实录入“重庆道交安系统”，以便于集中学习、考评通报时使用。工作中的经验做法、典型案例、重大情况及时报乡道安办。

转发附件：1. 摩托车电动车不违载 不超员 戴头盔 靠右行的倡议书

2. 宣传资料

3. 摩托车电动车交通违法学习劝导点学习流程

4. 自愿参加交通安全学习教育申请书

5. 组织开展交通安全教育学习相关法律法规的规定

6. 摩托车电动车交通违法行为录入“重庆道交安”系统操作手册

附件1

致农村地区摩托车电动车驾驶人及广大群众

不违载 不超员 戴头盔 靠右行

倡议书

各位农村地区摩托车、电动车驾驶人朋友、村民朋友：

摩托车、低速电动车因快捷便利，在农村十分普及。但是，由于部分驾驶人法律意识淡薄，经常超员、违法载人、人货混装，车毁人亡惨剧频发。

为有效遏制农村摩托车、电动车交通事故，保护大家的生命财产安全，我区将在全区组织开展摩托车、电动车超员、违法载人等交通违法行为大宣传、大教育、大劝导、大整治行动。

从即日起至12月底为大宣传大劝导阶段，我们将全面广泛宣传，两轮摩托车、电动车：有牌证、戴头盔、限两人、靠右行，载货三轮摩托车：只装货、不搭人、戴头盔、靠右行，电动四轮车：有驾证、限两人、不超速、不营运，并对超员、违法载人等违法行为进行劝导制止，提升大家的守法和安全意识。请积极与我们携手，配合我们的文明劝导。对不接受劝导的，我们将依法处罚。从2023年1月起为大教育大整治阶段，对超员、违法载人的，将根据违法发生的次数依法梯度给予教育和处罚。

“文明守法 平安回家”是我们共同的心愿。为了您和家人的安全，我们倡议：请自觉遵守道路交通安全法律法规，驾车不超员、不违法载人，乘车人不乘坐超员车、无牌车，从自身做起、从出行做起、从现在做起，自觉监督和抵制超员、违法载人违法行为。只有远离交通事故伤害，生活才能更美好，日子才能更红火，家庭才能更幸福！

最后，衷心祝愿您出行平安、身体健康、阖家幸福！

重庆市武隆区庙垭乡人民政府

二〇二二年十二月三十日

附件2

宣传资料

各村要在12月31日起启动交通安全宣传视频、学习资料。乡道安办和行政村在12月31日前准备好违法驾驶人集中学习的学习室。

一、宣传资料下载链接https://pan.baidu.com/s/153b92jBUsu4ZNU21oZc8sQ?pwd=i6md

提取码：i6md

二、宣传资料内容包括：

（一）二轮摩托车宣传资料

1. 两轮摩托车海报1张；

2. 两轮摩托车车贴1份；

（二）三轮摩托车宣传资料

1. 三轮车DM单2张

2. 三轮车海报8张

3. 农村交通安全音频6条

（1）农村交通安全（杜绝争道抢行）

（2）农村交通安全（农用车人货混装）

（3）农村交通安全（农用三轮严禁非法载人）

（4）农村交通安全（三轮车违法载人）

（5）农村交通安全（务工务农严禁乘坐违法车辆）

（6）农村交通安全（严禁酒后驾车）

4. 三轮车警示标语车贴1个

（三）低速电动车宣传资料

1. 低速电动车海报1张

2. 低速电动车车贴1份

3. 低速电动车音频1条

（四）二、三轮摩托车、低速电动车警示片5部

1. 三轮车、农用车、面包车违法搭载警示片

2. 两轮摩托车交通事故案例警示教育片

3. 电动车交通事故案例警示教育片

4. 电动车交通事故案例警示教育片（二）

5. 摩托车之殇

（五）倡议书1份

附件3

摩托车电动车交通违法学习点学习流程

一、学习对象

实施了超员、违法载人行为的摩托车及电动车驾驶人。

二、学习步骤

（一）告知驾驶人学习劝导点学习要求与时长，对自愿参与学习的驾驶人进行登记（姓名、身份证号、违法原因、学习起始时间）。

（二）学习摩托车、电动车交通安全宣传展板、海报，发放宣传资料，观看警示教育片。

（三）现场开展交通安全宣传教育，组织学习人员抄写涉及摩托车、电动车的法律法规、安全规定。

（四）学习完毕签字确认。

三、学习要求

（一）学习劝导的目的是宣传普及道路交通安全法律法规，教育摩托车、电动车驾驶人增强法律意识、文明意识、安全意识，预防和减少交通事故。

（二）学习的视频、图文等宣传资料可以是交通安全法律法规，也可以使用辖区内涉及摩托车、电动车的事故案例。

（三）每次学习时长原则上不少于2小时，包括：1个小时的道路交通安全知识学习和1小时的义务交通安全宣传劝导实践（为参加学习的违法驾驶员选择距学习点近的劝导站开展劝导工作，并为其准备反光背心和劝导员红袖标）。

（四）集中学习应符合疫情防控的最新规定，并严格落实相关防范疫情的措施。

（五）学习劝导点要整齐规范，有序组织，文明用语，严禁因环境差乱、组织混乱、言行粗暴。

（六）严禁收取或变相收取停车费、学习费等费用。

（七）保障参加学习人员的安全。

附件4

自愿参加交通安全学习教育申请书

本人于202  年   月   日   时，在         驾驶      车（违法载人/超员载客），违反了交通安全法律法规。我自愿参加交通安全学习教育，申请免于对我的处罚。我作出如下承诺：

一、为了自己和亲友的生命健康，严格遵守道路交通安全法律法规，不再超员、不再违法载人、不酒后驾车。

二、经常检查车辆状况，保持车辆无故障，不开带病车。

如有违反上述承诺的行为，本人自觉接受相应处罚。

承诺人：

202 年   月   日

自愿参加交通安全学习教育申请书

本人于202  年   月   日   时，在         驾驶      车（违法载人/超员载客），违反了交通安全法律法规。我自愿参加交通安全学习教育，申请免于对我的处罚。我作出如下承诺：

一、为了自己和亲友的生命健康，严格遵守道路交通安全法律法规，不再超员、不再违法载人、不酒后驾车。

二、经常检查车辆状况，保持车辆无故障，不开带病车。

如有违反上述承诺的行为，本人自觉接受相应处罚。

承诺人：

202 年   月   日

附件5

组织开展交通安全教育学习

相关法律法规的规定

《道路交通安全法》第六条规定，各级人民政府应当经常进行道路交通安全教育，提高公民的道路交通安全意识。机关、部队、企事业单位、社会团体以及其他组织，应当对本单位的人员进行道路交通安全教育。

# 《重庆市道路交通安全条例》第五十七条规定，各级人民政府应当有计划地组织开展多种形式的交通安全宣传教育，提高公民的道路交通安全意识。

《重庆市道路交通安全条例》第五十八条规定， 机关、部队、企事业单位、社会团体以及其他组织，应当建立道路交通安全防范责任制度，落实本单位机动车驾驶人的道路交通安全教育培训、考核工作。

重庆市武隆区庙垭乡党政办公室               2022年12月31日印发