## 01仙女山街道城市民族工作示范点
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 仙女山街道城市民族工作示范点 |  |  |  | 总分 | 95 | 等级 | 优
主管部门 |  | 重庆市武隆区民族宗教事务委员会 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 办公电脑1台，办公桌椅2套，打印机1台，接待桌椅1套，室内外氛围营造 |  |  |  | 2021年项目总投资5万元，2021年实际支出5万元，用于购置办公电脑1台，办公桌椅2套，打印机1台，接待桌椅1套，及宣传等，营造室内外氛围为流动少数民族提供优质高效的服务，铸牢中华民族共同体意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电脑1台 | ≧电脑1台 | ＝1台 | 10 | 100% | 10
|  |  | 办公桌椅2套 | ≧办公桌椅2套 | ＝2套 | 10 | 100% | 10
|  |  | 打印机1台 | ≧打印机1台 | ＝1台 | 10 | 100% | 10
|  |  | 接待桌椅1套 | ≧接待桌椅1套 | ＝1套 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 合格率 | ≧98% | ＝98% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国特色社会主义认同 | ≧98% | ＝97% | 15 | 90% | 13.5
|  | 可持续影响指标 | 促进少数民族群众的认同感及铸牢中华民族共同体意识。 | ≧98% | ＝97% | 15 | 90% | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地群众 | ≧98% | ＝96% | 10 | 80% | 8
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 02-2020年农业生产和水利救灾资金
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年农业生产和水利救灾资金 |  |  |  | 总分 | 86.5 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区农业农村委员会 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | - | -
|  | 上年结转资金 |  | 5 | 5 | 5 | 100% | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 用于灾后上产设施修复、恢复生产所需物资材料及服务补助等 |  |  |  | 项目补助5万元，2021年实际支出5万元，主要用于补助受灾农户216户、受灾面积1679.2亩、改种补种面积857亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受灾农户 | ≧216户 | ＝216户 | 15 | 100% | 15
|  |  | 受灾面积 | ≧1679.2亩 | ＝1679.2亩 | 15 | 100% | 15
|  |  | 改种补种面积 | ≧857亩 | ＝857亩 | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 及时救灾 | ≦1个月 | ＝3个月 | 10 | 0 | 0 | 因受灾农户多，要通过评议审核，全街道平衡统一标准，对受严重进行补助，到至时间过长。今后加强工作力度，改进工作方法。
| 效益指标 | 社会效益 | 体现党和国家政策的温暖 | ≧98% | ≧98% | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 增加人民群众凝聚力 | ≧98% | ＝97% | 15 | 90% | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受灾农户 | ≧98% | ＝96% | 10 | 80% | 8
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 3-2021年武隆区仙女山镇白果村帅行共享农场农旅融合示范项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年武隆区仙女山镇白果村帅行共享农场农旅融合示范项目 |  |  |  | 总分 | 87 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区农业农村委员会 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 162.0827 | 162.0827 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 162.0827 | 162.0827 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 新建公共厕所1座，新建景观花篱4000米，新建生态停车场1200平米，新建农旅体验营10000平方米 |  |  |  | 2021年年初项目预算200万元，全年项目预算162.0827万元，实际支出162.0827万元，已完成新建公共厕所1座，新建景观花篱4000米，新建生态停车场1200平米，新建农旅体验营8000平方米。可实现年采摘水果2万斤左右，年接待游客2万人次，促进农旅融合发展，解决当地劳动力务工10个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
|  | 数量指标 | 景观花篱 | ≧4000米 | ＝4000米 | 10 | 100% | 10
|  |  | 生态停车场 | ≧1200平方米 | ＝1200平方米 | 10 | 100% | 10
|  |  | 农业体验营 | ≧10000平方米 | ＝8000平方米 | 10 | 0 | 0 | 受疫情及气候影响，项目未完工
|  |  | 公测 | ≧1座 | ＝1座 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 合格 | ≧95% | ＝95% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 经营户增收 | ≧45万元 | ＝45万元 | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益 | 增加旅游游客 | ≧2万人次 | ＝2万人次 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进经济效益与生态效益平衡、统一。 | ≧98% | ＝97% | 10 | 90% | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≧98% | ＝96% | 10 | 80% | 8
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 4-2021年农村饮水安全工程维修养护项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年农村饮水安全工程维修养护项目 |  |  |  | 总分 | 84 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 15 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 15 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 整治曲家坝山坪塘一口容量4000立方米，整治明星核桃水厂供水设施维修改造两处，安装供水排水管320米。 |  |  |  | 2021年项目总投资15万元，实际支出15万元，本年已完成维修整治核桃水厂供水设施两处，安装供水排水管道320米，整治白果曲家坝山坪塘一口4000立方米。山坪塘整治后解决了一百亩的农田灌溉问题，核桃供水设施改造解决了七户居民的房屋安全隐患以及提升了水质。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安装管道 | ≧320米 | ＝320米 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 合格率 | ≧98% | ＝98% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 水池施工期限 | ≦49天 | ＝35天 | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 核桃水厂供水设施维修改造2处加装排水管网 | ≦10万元 | ＝10万元 | 10 | 100% | 10
|  |  | 维修整治山坪塘一口4000立方米 | ≦5万元 | ＝5万元 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 解决饮水困难 | ≧740人 | ＝740人 | 15 | 100% | 15
|  | 经济效益 | 受益群众节约用水成本 | ≧1.2万元/年 | ＝1万元/年 | 15 | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群满意度 | ≧98% | ＝97% | 10 | 90% | 9
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 5-2021年武隆区仙女山街道阳光提水工程
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年武隆区仙女山街道阳光提水工程 |  |  |  | 总分 | 85 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 85 | 85 | 1 | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 85 | 85 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 新建明星村天坪和大石岭桃园干沟水池三口容量1300立方米，水源治理及管道安装360米。 |  |  |  | 2021年项目年初预算100万元，实际支付85万元，已完成明星村天坪和大石岭桃园干沟水池三口容量1300立方米，其中天坪800立方米，大石岭300立方米，干沟200立方米，大石岭水源治理及管道安装360米。完成预算99.7万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
|  | 数量指标 | 新建水池 | ≧1300M3 | ＝1300M3 | 10 | 100% | 10
| 产出指标 |  | 安装管道 | ≧0.36公里 | ＝0.36公里 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 合格率 | ≧98% | ＝98% | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 建设期限 | ≦3个月 | ＝5个月 | 15 | 0 | 0 | 受疫情及气候影响。今后加强工作力度，改进工作方法。
| 效益指标 | 经济效益 | 受益群众节约用水成本 | ≧8.6万元/年 | ＝8.6万元 | 15 | 100% | 15
|  | 社会效益 | 解决群众用水难问题 | ≧430户 | ＝430 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群满意度 | ≧98% | ＝98% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人：代云霞 | [5 empty] | 联系电话：77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 6-2021年第三批水利救灾资金
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年第三批水利救灾资金 |  |  |  | 总分 | 88 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 新建抗旱管道Φ57管道1000米 |  |  |  | 2021年项目资金5万元，实际支付5万元，已完成新建抗旱管道Φ57管道1000米。解决和巩固提升了三十多户一百多人的饮水安全问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | Φ57抗旱钢管 | ≧1000米 | ＝1000米 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 合格率 | ≧98% | ＝98% | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 建设期限 | ≦14天 | ＝16 | 10 | 0 | 0 | 疫情原因推迟验收，加强管理，积极推进施工进度。
|  | 成本指标 | 管道安装及开挖和回填沟槽 | ≦5万元 | ＝5万元 | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 经济效益 | 受益群众节约用水成本 | ≧1万元/年 | ＝1万元/年 | 15 | 100% | 15
|  | 社会效益 | 解决饮水困难 | ≧30户 | ＝32户 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | ＝96% | 10 | 80% | 8
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 7-2021年仙女山街道农村供水保障工程
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年仙女山街道农村供水保障工程 |  |  |  | 总分 | 84 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42 | 42 | 42 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42 | 42 | 42 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 新建石梁子社区庙树村沙子岭蓄水池3口供630m3，安装管道9.8km； |  |  |  | 已完成石梁子社区田坝组200立方米，庙树村沙子岭230立方米，白果村曲家坝200立方米，安装管道9.8km；已完成项目全部建设内容
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建水池 | ≧630㎡ | =630㎡ | 10 | 100% | 10
|  |  | 安装管道 | ≧9.8公里 | =9.8公里 | 10 | 100% | 10
|  |  | 减压池 | ≧5口 | =5口 | 5 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 合格率 | ≧98% | =98% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 建设期限 | ≦53天 | =75天 | 15 | 0 | 0 | 受天气影响，工期延长。
|  | 成本指标 | 水池成本 | ≧192元/m3 | =192元/m3 | 5 | 100% | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 受益群众节约用水成本 | ≧2.2万元/年 | =2.2万元 | 15 | 100% | 15
|  | 社会效益 | 解决群众用水难问题 | ≧423人 | =423人 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≧98% | ＝97% | 10 | 90% | 9
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 8-2020年武隆区仙女山镇石梁子村水果基地建设项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年武隆区仙女山镇石梁子村水果基地建设项目 |  |  |  | 总分 | 88 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区农业农村委员会 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | - | -
|  | 上年结转资金 |  | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 100% | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 投资48.3万元，其中：财政补助29万元，自筹19.3万元。项目要求2019年9月-2020年9月完成新建连体大棚15.5亩，安装监控设备一套，解决当地劳动力，带动贫困户增收。 |  |  |  | 2020年预算补助29万元，2020年实际完成预算24.65万元。2019年9月至2020年11月项目完成建设连体大棚19.6亩和70亩果园的果树施肥；完成果园监控全覆盖，解决当地劳动力10人；其中贫困户2人； 带动农户增收1万元以上。该项目是补助性质，在2020年验收时对部分单项要求整改，整改后在2021年2月已支付4.35万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 连体大棚 | ≧15.5亩 | ＝19.6亩 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 合格 | ≧98% | ＝98% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 建设时间 | ≦12个月 | ＝14个月 | 10 | 0 | 0 | 在2020年验收时对部分单项要求整改
|  | 成本指标 | 年产值 | ≧80万元 | ＝80万元 | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 经济效益 | 劳动力 | ≧10人 | ＝10人 | 15 | 100% | 15
|  | 社会效益 | 受益农户 | ≧98% | ＝100% | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≧98% | ＝96% | 10 | 80% | 8
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 9-荆竹村乡村旅游基础设施配套项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年以工代赈示范工程（仙女山街道荆竹村乡村旅游基础设施配套项目） |  |  |  | 总分 | 85 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 427.35 | 427.35 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 427.35 | 427.35 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 修建步游道长6公里，改造提升主次出入口、交叉路口、节点建设8处。60户农户的人居环境整治，以及公共区域的环境整治及配套设施建设。 |  |  |  | 项目现已完成房屋屋面修复50余户；边沟整治、环境示范带提升5000米；村道路修复约200㎡；土石方开挖约1000m³和部分乡村旅游基础设施建设和庭院改造
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 步游道 | ≧6000m | ＝3000m | 10 | 0 | 0 | 受疫情及天气影响2021年项目未完工。加强管理，积极推进施工进度。
|  |  | 人居环境整治 | ≧60户 | ＝60户 | 10 | 100% | 10
|  |  | 公共区域环境整治 | ≧4000m | ＝6000m | 15 | 100% | 15
|  |  | 改造提升节点 | ≧8处 | ＝6处 | 5 | 0 | 0
|  | 质量指标 | 合格 | ≧98% | ＝98% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 建设期限 | ≦1年 | ＝4个月 | 5 | 100% | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 劳务报酬 | ≧75万元 | ＝75万元 | 15 | 100% | 15
|  | 社会效益 | 解决当地劳动力就业 | ≧60人次 | ＝180人次 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | ≧98% | ＝98% | 5 | 100% | 5
|  |  | 受益公司满意度 | ≧98% | ＝98% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 10-荆竹村产业配套设施项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年以工代赈示范工程（仙女山街道荆竹村产业配套设施项目） |  |  |  | 总分 | 88 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 525 | 446.2 | 446.2 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 525 | 446.2 | 446.2 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 对350亩耕地进行土地平整，建设产业路25公里，其中耕作道5公里，人行便道20公里。建设蓄水池4口2000立方米，铺设管网6公里等 |  |  |  | 项目现已完成规划产业路铺设约6公里，模压彩色产业路4公里；产业路修复6公里；土地平整（片石堡坎建设约500m³；片石回填约1500m³；土石方开挖约1500m³）和部分乡村旅游基础设施建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 耕作道 | ≧5000m | ＝6000m | 10 | 100% | 10
|  |  | 人行便道 | ≧20公里 | ＝15公里 | 10 | 0 | 0 | 受疫情及天气影响2021年项目未完工。加强管理，积极推进施工进度。
|  |  | 土地平整 | ≧5000m³ | ＝5000㎡ | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 合格 | ≧98% | ≧98% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 建设期限 | 1年 | ＝4个月 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 劳务报酬 | ≧79万元 | ＝79万元 | 15 | 100% | 15
|  | 社会效益 | 解决当地劳动力就业 | ≧60人次 | ＝190人次 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | ≧98% | ≧96% | 5 | 80% | 4
|  |  | 受益公司满意度 | ≧98% | ≧96% | 5 | 80% | 4
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 11-2021年乡村振兴驻乡驻村干部（市派）工作经费
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年乡村振兴驻乡驻村干部（市派）工作经费 |  |  |  | 总分 | 89 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 1 | 1 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 1 | 1 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 派驻人员按每年每人2万元标准安排驻乡驻村工作经费，用于派驻人员办公支出及食宿保障，其中，用于保障派驻人员食宿比例原则上不得超过50% |  |  |  | 2022年年初市派驻人员工作经费2万元，预算下达1万元，派驻人员已报销驻村食宿费1万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 市派驻人员 | ≦1人 | ＝1人 | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 报销时间 | ≦5月 | ＝5个月 | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 工作经费 | ≦1万元 | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  | 人均生活费标准 | ≦1万元 | ＝1万元 | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益 | 推进乡村振兴，加快健全乡村治理体系，巩固拓展脱贫攻坚成果，使农民富裕富足。 | ≧98% | ＝98% | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 有利于解决城乡发展不平衡问题、弘扬优秀传统文化 | ≧98% | ＝98% | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众 | ≧98% | ≧97% | 10 | 90% | 9
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 12-仙女山街道龙宝塘村集体经济组织
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 仙女山街道龙宝塘村集体经济组织 |  |  |  | 总分 | 83 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区农业农村委员会 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 将原龙宝塘活动室改造为民宿，添置家具一批。 |  |  |  | 已完成原活动室内处改造，添置部分家具。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 铺地砖 | ≧322㎡ | ＝322㎡ | 15 | 100% | 15
|  |  | 添置家具 | ≧20万元 | ＝15万元 | 15 | 0 | 0
|  | 质量指标 | 合格率 | ≧98% | ＝98% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 建设期限 | ≦6个月 | ＝5个月 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 出租民宿 | ≧5万元/年 | ≧5万元 | 15 | 100% | 15
|  | 社会效益 | 带动乡村旅游 | ≧3000人次 | ≧3000人次 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地群众 | ≧98% | ≧96% | 10 | 80% | 8
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 132021年武隆区仙女山街道白果村王家坝组产业路维修整治项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年武隆区仙女山街道白果村王家坝组产业路维修整治项目 |  |  |  | 总分 | 80 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区扶贫开发办公室 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 59.7826 | 59.7826 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 59.7826 | 59.7826 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 2021年完成项目建设100%，整治硬化白果村王家坝组产业路988米、宽4.5米；工程设计使用年限10年以上，受益贫困人口满意率95%以上，方便沿线群众生产作业，对贫困户的脱贫增收起到巩固作用 |  |  |  | 2021年已完成项目建设100%，整治硬化白果村王家坝组产业路752米、宽4.5米；工程设计使用年限10年以上，受益贫困人口满意率95%以上，方便沿线群众生产作业，对贫困户的脱贫增收起到巩固作用。完成预算59.7826万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化产业路长度 | ≧988米 | =747 | 5 | 0 | 0 | 实际合同签订距离747米
|  |  | 硬化产业路宽度 | ≧4.5米 | =4.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 新建产业路长度 | ≧988米 | ＝747米 | 5 | 0 | 0 | 实际合同签订距离747米
|  | 质量指标 | 合格率 | ≧98% | ＝98% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成工期 | ≦8个月 | 3个月 | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 平均每公里新建泥石路 | ≦10万元/公里 | ＝26万元/公里 | 5 | 0 | 0 | 已完成新建路面
|  |  | 平均每公里硬化 | ≦41万元/公里 | ＝53万元/公里 | 5 | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益 | 受益农户增收 | ≧500元 | ≧500元 | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益 | 解决基础设施薄弱 | 出行便利 | 方便出行 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 使用期限 | ≧5年 | ≧5年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众 | ≧98% | ≧98% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 14-2021年荆竹村乡村旅游基础设施配套项目（二期）
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年荆竹村乡村旅游基础设施配套项目（二期） |  |  |  | 总分 | 89 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 655 | 650.9 | 650.9 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 655 | 650.9 | 650.9 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 规划要求开工时间2021年7月至2022年6月，在村入口打造标识2个，房屋庭院改造3500㎡，铺装、绿化提升1500㎡、鱼塘改造120米、文化景墙3个、档处理200米、乡贤文化街整治4000㎡、人居环境院落2个、亲水平台2个、湿地栈道240米、大水车1个、步游道6000米、特色观花道12800米、环境配套设施一批。 |  |  |  | 已完成3-4米宽自行车步游道1700米、1.2-2.5米彩色砼步游道2700米、5.5米沥青路面1700米、人居环境院落整治2个及房屋立面修复21户，铺装绿化提升1500㎡，乡贤文化街4000㎡及部分配套设施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 步游道 | ≧6000m | ＝6100m | 5 | 100% | 5
|  |  | 房屋庭院改造 | ≧3500㎡ | ＝3500㎡ | 5 | 100% | 5
|  |  | 铺装、绿化提升 | ≧1500㎡ | ＝1500㎡ | 5 | 100% | 5
|  |  | 文化挡墙 | ≧3个 | 0 | 5 | 0 | 0
|  |  | 鱼塘改造 | ≧120m | ＝10m | 5 | 0 | 0
|  |  | 乡贤文化街 | ≧4000㎡ | ＝4000㎡ | 5 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 合格 | ≧98% | ≧98% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 建设期限 | ≧1年 | ＝8个月 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 劳务报酬 | ≧99万元 | ＝103万元 | 15 | 100% | 15
|  | 社会效益 | 解决当地劳动力就业 | ≧100人次 | ≧210人次 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | ≧98% | ≧97% | 5 | 90% | 4.5
|  |  | 受益公司满意度 | ≧98% | ≧97% | 5 | 90% | 4.5
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 15-2021年灾后重建补助资金
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年灾后重建补助资金 |  |  |  | 总分 | 88.5 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 | 8 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 | 8 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 维修水池690立方米、维修安装管道1800米等 |  |  |  | 维修水池690立方米、维修安装管道1800米等
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修水池 | ≧690立方米 | ＝690立方米 | 10 | 100% | 10
|  |  | 维修安装管道 | ≧1800米 | ＝1800米 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 合格 | ≧98% | ＝98% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 水池施工期限 | ≦15天 | ＝18天 | 10 | 0 | 0 | 疫情原因推迟验收，加强管理，积极推进施工进度
|  | 成本指标 | 水池平均每立方米投入 | ≦100元/M3 | ＝99.5元/M3 | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益 | 解决饮水困难 | ≧123人 | ＝123人 | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 使用期限 | ≧5年 | 按设计指标完成 | 15 | 90% | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众 | ≧98% | ＝98% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 16-2021年武隆区仙女山镇石梁子村高山茶叶标准园建设项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年武隆区仙女山镇石梁子村高山茶叶标准园建设项目 |  |  |  | 总分 | 88 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区农业农村委员会 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 260 | 260 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 260 | 260 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 建设标准化茶园200亩，茶旅融合配套设施建设。 |  |  |  | 建设标准化茶园200亩，茶旅融合配套设施建设。该项目2021年已完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化茶园 | ≧200亩 | ＝200亩 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 合格 | ≧98% | ≧98% | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目工程完工及时间 | ≦12个月 | =12个月 | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 建设项目补助标准 | ＝300万元 | ＝260万元 | 10 | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益 | 带动周边农户创收 | ≧5万元 | ＝5万元 | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益 | 受益人口 | ≧1200人 | ＝1200人 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 建设项目使用年限 | ≧10年 | 按设计要求完成 | 10 | 90% | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益贫困人口满意度 | ≧98% | ≧97% | 5 | 90% | 4.5
|  |  | 周边居民满意度 | ≧98% | ≧97% | 5 | 90% | 4.5
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 17-2021年武隆区脱贫人口跨省就业支持
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年武隆区脱贫人口跨省就业支持 |  |  |  | 总分 | 97.5 | 等级 | 优
主管部门 |  | 重庆市武隆区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.22975 | 0.22975 | 0.22975 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.22975 | 0.22975 | 0.22975 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 补助市外脱贫人口享受跨区域交通补助15人 |  |  |  | 已完成补助市外脱贫人口享受跨区域交通补助15人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 市外脱贫人口享受跨区域交通补助人数 | ≧15人 | ＝15人 | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 补助时间 | ≦30天 | ＝15天 | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 市外脱贫人口享受跨区域交通补助标准 | ≧100元/人 | ≧100元/人 | 25 | 100% | 25
|  | 社会效益 | 解决务工人数 | ≧15人 | ＝15人 | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 巩固脱贫攻坚 | ≧98% | ＝97% | 15 | 90% | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众 | ≧98% | ≧97% | 10 | 90% | 9
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 18-武隆区2021年跨省就业交通补助资金（第二批）
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 武隆区2021年跨省就业交通补助资金（第二批） |  |  |  | 总分 | 98.5 | 等级 | 优
主管部门 |  | 重庆市武隆区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 补助市外脱贫人口享受跨区域交通补助11人，每人100元。 |  |  |  | 已完成补助市外脱贫人口享受跨区域交通补助11人，每人100元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 市外脱贫人口享受跨区域交通补助人数 | ≧11人 | ＝11人 | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 补助时间 | ≤30天 | ＝15天 | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 市外脱贫人口享受跨区域交通补助标准 | ≧100元/人 | ＝100元/人 | 25 | 100% | 25
|  | 社会效益 | 解决务工人数 | ≧11人 | ＝11人 | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 巩固脱贫攻坚 | ≧98% | ＝97% | 15 | 90% | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众 | ≧98% | ≧98% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 19-专项资金“信息乡村”建设购买服务费
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 专项资金“信息乡村”建设购买服务费 |  |  |  | 总分 | 85 | 等级 | 良
主管部门 |  | 重庆市武隆区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 30 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | “信息乡村”建设包括“互联网小镇”和“互联网村：两个建设项目，主要通过建设完善网络基础设施，运用大数据、云计算、物联网等新一代信息技术、为乡镇、村（社区）搭建综合性管理平台，提供一揽子信息化应用解决方案。 |  |  |  | 该项目年初预算30万元，合同签订5年，每年服务费30万元，本年实际支付30万元。主要用于“信息乡村”建设包括“互联网小镇”和“互联网村两个建设项目，主要通过建设完善网络基础设施，运用大数据、云计算、物联网等新一代信息技术、为乡镇、村（社区）搭建综合性管理平台，提供一揽子信息化应用解决方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网+产业（短信、彩信） | ≧500万用户 | ＝400万用户 | 10 | 0 | 0 | 覆盖用户持续增加中，将进一步提高用户覆盖率
|  |  | 互联网+政府 | ≧8村居 | ＝8村居 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 合格 | ≧98% | ≧98% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 数据推送及时性 | ≧98% | ＝98% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 乡村振兴平台 | ≤5万元 | ＝5万元 | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益 | 塑造乡村旅游品牌形象，提高仙女山知名度 | ≧98% | ≧97% | 15 | 90% | 13.5
|  | 可持续影响指标 | 使用期限 | ≧10年 | 按设计指标完成 | 15 | 90% | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益用户满意度 | ≧98% | ≧96% | 10 | 80% | 8
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 20-2020年乡镇（街道）非税收入结算补助
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年乡镇（街道）非税收入结算补助 |  |  |  | 总分 | 95 | 等级 | 优
主管部门 |  | 重庆市武隆区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区人民政府仙女山街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | - | -
|  | 上年结转资金 |  | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 100% | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 购办公电脑一台、支付办公耗材一批 |  |  |  | 年初预算1.365万元，本年实际支付1.365万元。主要用于购办公电脑一台、支付办公耗材一批。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电脑 | ≧1台 | ＝1台 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 合格 | ≧98% | ≧98% | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 电脑一台 | ≤0.5万元 | ＝0.4950万元 | 10 | 100% | 10
|  |  | 办公耗材 | ≤0.87万元 | ＝0.87万元 | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益 | 政府过紧日子，节约开支。 | ≧98% | ≧97% | 15 | 90% | 13.5
|  | 可持续影响指标 | 节约成本，促进可持续发展 | ≧98% | ≧97% | 15 | 90% | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≧98% | ≧96% | 10 | 80% | 8
说明 |  | 无
联系人： |  | 代云霞 |  |  |  | 联系电话： | 77794359
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。