## 石盆公路硬化项目
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 永隆村石盆社道公路硬化项目 |  |  |  | 总分 | 97.9 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 羊角街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65 | 65 | 64.33 | 99% | 9.9 | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65 | 65 | 64.33 | 99% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 计划完成羊角街道永隆村道路总长1257m，涵管2处120m， |  |  |  | 完成羊角街道永隆村道路总长1257m，涵管2处120m。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公路总长度 | 1.257km | =1.257km | 10 | 100% | 10
|  |  | 涵管长度 | 120m | =120m | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 公路单位成本 | ≤51.7万元/km | =47.73万元/km | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 建设周期 | ≤3个月 | =3个月 | 10 | 100% | 10
| 绩效指标 | 社会效益 | 公路覆盖人口 | ≥253人 | =253人 | 10 | 100% | 10
|  |  | 提升村民出行条件 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 公路使用年限 | ≥20年 | =20年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 销厂公路硬化项目
附件5
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 新坪村销厂组产业路硬化 |  |  |  | 总分 | 98 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 羊角街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 | 35 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 | 35 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 水泥混凝土硬化里程0.911公里，路面宽度3.5米。主线起于大湾止于小沟782m；支线长129m；错车道5处；挡墙3处。 |  |  |  | 水泥混凝土硬化里程0.911公里，路面宽度3.5米。主线起于大湾止于小沟782m；支线长129m；错车道5处；挡墙3处。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成总长度 | ≥0.91km | =0.91km | 10 | 100% | 10
|  |  | 建成宽度 | ≥3.5m | =3.5m | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 质量合格率 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 公路单位成本 | ≤40万元/km | =38.42万元/km | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 建设周期 | ≤3个月 | =3个月 | 10 | 100% | 10
| 绩效指标 | 社会效益 | 公路覆盖人口 | ≥100人 | =100人 | 10 | 100% | 10
|  |  | 提升村民出行条件 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 公路使用年限 | ≥20年 | =20年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 蜡染展示和体验基地项目
附件5
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 羊角蜡染展示和体验基地 |  |  |  | 总分 | 94 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 羊角街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 25 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 | 25 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 建设内容：建设蜡染非遗展示厅300平方米，提升羊角古镇整体形象，为1900余户搬迁居民创造就业机会，增加搬迁居民收入来源。 |  |  |  | 已完成：建设蜡染非遗展示厅300平方米，提升羊角古镇整体形象，为1900余户搬迁居民创造就业机会，增加搬迁居民收入来源。该项目于2021年7月动工，9月25日完工并验收合格，时限60天。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展示厅面积 | ≥300平方米 | =300平方米 | 10 | 100% | 10
|  |  | 覆盖居民数量 | ≥1900户 | =1900户 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 展示厅单位成本 | ≤1万元 | =0.083万元 | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 建设周期 | ≤2个月 | =2个月 | 10 | 100% | 10
| 绩效指标 | 社会效益 | 提升居民就业机会 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  |  | 提升非遗蜡染宣传 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 提升羊角古镇整体形象 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 2020年农业生 和水利救灾资金
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年农业生产灾害资金 |  |  |  | 总分 | 94 | 等级 | 优
主管部门 |  | 农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 羊角街道青春村、碑垭村、永隆村、鹅岭村
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 | 6 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 | 6 | 100% | 10 | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 解决14个村受灾严重大户40户，其中烤烟10户、林果22户、红薯大户6户、西瓜大户2户。 |  |  |  | 解决14个村受灾严重大户40户，其中烤烟10户、林果22户、红薯大户6户、西瓜大户2户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受灾大户数量 | ≥40户 | =40户 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 补助合格率 | ≥95% | =95% | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥95% | =95% | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 每户补贴标准 | ≤0.2万元/户 | =0.15万元/户 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 减少农户受灾损失 | 降低 | 部分完成 | 5 | 80% | 4
|  | 社会效益 | 补助政策知晓率 | ≥95% | =98% | 5 | 100% | 4
|  | 生态效益 | 促进农业生产发展 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 提升居民农业生产积极性 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 生产户满意度 | ≥90% | =95% | 5 | 100% | 5
|  |  | 群众满意度 | ≥90% | =95% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 艳山红2020年乡村振兴示范建设项目
附件5
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 艳山红村2020年乡村振兴示范建设项目 |  |  |  | 总分 | 98 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 羊角街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 新建劳模文化广场1个，完善感恩塔、牌坊、舞台等文化设施；改建1个农业科技专家大院，配套完善住宿、餐饮等功能，升级改造老屋基院落。 |  |  |  | 已完成劳模文化广场1个，完善感恩塔、牌坊、舞台等文化设施；改建1个农业科技专家大院，配套完善住宿、餐饮等功能，升级改造老屋基院落7户；其二是完成该项目造价咨询费3000元，2020年8月30日。时限60天。提升艳山红村8个组495户1718人，贫困户63户215人的收入增加，巩固提升乡村旅游、人居环境改善条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建劳模文化广场数量 | =1个 | =1个 | 5 | 100% | 5
|  |  | 改建专家大院数量 | =1个 | =1个 | 5 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 造价咨询成本 | ≤3000元 | =3000元 | 10 | 100% | 10
|  |  | 建设人天成本 | ≤0.6万元/天 | =0.52万元/天 | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 建设周期 | ≤60天 | =60天 | 10 | 100% | 10
| 绩效指标 | 社会效益 | 提升人居环境条件 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  |  | 项目覆盖人口 | ≥1700人 | =1718人 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升乡村旅游形象 | 提升 | 部分完成 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | =98% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 艳山红2021年乡村振兴示范建设项目
附件5
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 艳山红村2021年乡村振兴示范建设项目 |  |  |  | 总分 | 95.5 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 羊角街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 | 473.14 | 95% | 10 | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 473.14 | 473.14 | 473.14 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 建设内容：1.硬化道路1278平方米，新建停车场752平方米；2.新建电商直播间1个，约40平方米；3.建筑风貌提升：改造院子组房屋、偏房、猪圈2139平方米；4.节点提升：观景长廊1个；5.人行便道硬化：（院子组）3684平方米；6.新建湿地公园1个；7.新建无动力乐园1个；8.新建戏台1个；9搬迁大棚2000平方米；10.暂列项目：一体化污水处理设备，戏台1个；11.农户苕粉手工坊（3处）；12.无动力乐园7处；13.仿木栅栏1000米；14.粉黛乱子草7.7亩；沿线绿化青砖花池挡墙1355米，艳山红种植1627.78㎡；15.购置垃圾分类箱50个，垃圾中转站1个；16.劳模之家房屋装修，购置展示台等1项。 |  |  |  | 1.硬化道路1482.1平方米，新建停车场716.2平方米；2.新建电商直播间1个，约40平方米；3.建筑风貌提升：改造院子组房屋、偏房、猪圈3019.84平方米；4.节点提升：进一步提升回望五里滩、等儿归、劳模雕塑等，新建观景长廊1个；5.硬化人行便道（院子组）3684平方米；6.新建湿地公园1个，桃树46株、李子100株、红檵木（千里乌江魂永恒纤夫村）272.44㎡、栽植枇杷21株、西洋鹃192.88㎡、木春菊22.82㎡、红叶石楠29.6㎡、竹林145.4㎡、荷花3~5棵/㎡5910.2㎡、70高，美人蕉10~15株/㎡340.25㎡、种植结缕草5414.81㎡、80~100高芦苇25株/㎡1500㎡、艳山红种植22.8㎡、景墙小品1座等；7.新建无动力乐园1个，碎石垫层422.46㎡，C20压花砼面28.8㎡；8.新建戏台1个；9.搬迁大棚2000平方米；10.一体化污水处理设备改为三格式化粪池1个；11.农户苕粉手工坊（3处）；12.无动力乐园7处；13.仿木栅栏1000米；14.粉黛乱子草7.7亩；沿线绿化青砖花池挡墙1355米，艳山红种植1627.78㎡；15.购置垃圾分类箱50个，垃圾中转站1个；16.劳模之家房屋装修，购置展示台等1项。该项目完成时限2021年8月30日120天，提升艳山红村8个组495户1718人，贫困户63户215人的收入增加，巩固提升乡村旅游、人居环境改善条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路总长度 | ≥1482.1平方米 | =1482.1平方米 | 10 | 100% | 10
|  |  | 硬化人行便道面积 | ≥3684平方米 | =3684平方米 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | ≤500万元 | =473.14万元 | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 建设周期 | ≤120天 | =120天 | 10 | 100% | 10
| 绩效指标 | 社会效益 | 项目覆盖人口 | ≥1700人 | =1718人 | 10 | 100% | 10
|  |  | 居民居住环境改善 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 提升人居环境条件 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 碑垭村再好养殖场建设项目
附件5
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场建设补助项目 |  |  |  | 总分 | 98 | 等级 | 优
主管部门 |  | 农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 重庆再好生态农业发展有限公司
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 100 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 100 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 年存栏生猪4800头。建设项目：一是蓄水池600立方米，人员更衣及淋浴消毒间2间，物资消防通道1套，车辆消毒通道1套，进出上猪台1座，办公宿舍289平方米，积粪池2000立方米，生化池21.16立方米，发酵厂房780平方米，配电房40.5平方米，排水沟604米，场地平整11200立方米，猪舍土建2838平方米；二是道路450米，物理隔离带614米；三是配套设施18个；四是变压器1台，供水1套。 |  |  |  | 验收完成年存栏生猪4800头。建设项目：一是蓄水池600立方米，人员更衣及淋浴消毒间2间，物资消防通道1套，车辆消毒通道1套，进出上猪台1座，办公宿舍289平方米，积粪池2000立方米，生化池21.16立方米，发酵厂房780平方米，配电房40.5平方米，排水沟604米，场地平整11200立方米，猪舍土建2838平方米；二是道路450米，物理隔离带614米；三是配套设施18个；四是变压器1台，供水2套。共投资237万元，财政补助100万元。该项目建成后能带动邻近农户10户务工增收，并对当地农户提供有机肥还田的效果。完成时限2020年11月30日180天。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年存栏生猪数量 | ≥4800头 | =4800头 | 10 | 100% | 10
|  |  | 蓄水池长度 | ≥600立方米 | =600立方米 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | =95% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | ≤100万元 | =100万元 | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 建设周期 | ≤180天 | =180天 | 10 | 100% | 10
| 绩效指标 | 社会效益 | 设备利用率 | ≥95% | =95% | 10 | 100% | 10
|  |  | 务工增收覆盖人口 | ≥10户 | =10户 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 提供有机肥还田的效果 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 2021年农村供水保障工程
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年羊角街道农村供水保障工程 |  |  |  | 总分 | 98 | 等级 | 优
主管部门 |  | 水利局 |  |  |  | 实施单位 | 羊角街道青春村、碑垭村、永隆村、鹅岭村
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38 | 38 | 38 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38 | 38 | 38 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 1、青春村解决水源问题安装管网5000米。2、碑垭村维修斗耳子水池1口400立方。3、永隆村维修和坪水池1口400立方。4新建水池1口300立方、沉淀过滤池1口。 |  |  |  | 1、青春村解决水源问题安装管网5000米。2、碑垭村维修斗耳子水池1口400立方。3、永隆村维修和坪水池1口400立方。4新建水池1口300立方、沉淀过滤池1口。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安装管网长度 | ≥5000米 | =5000米 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | =98% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 建成周期 | ≤180天 | =180天 | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | ≤38万元 | =38万元 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 提高群众生活水平 | 提升 | 明显提升 | 5 | 100% | 5
|  | 社会效益 | 解决饮水安全问题 | ≥95% | =95% | 5 | 100% | 5
|  | 生态效益 | 提升生态环境 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 供水保障年限 | ≥20年 | =20年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | =95% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 2021年庙岭村生态果园项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年羊角街道庙岭生态果园基地灌溉池及滴灌设施扩建项目 |  |  |  | 总分 | 95 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 重庆佑弘生态农业发展有限公司
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 30 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 果园堪地配套设施建设，建设果园灌溉池1200立方米；滴灌设施配套设备3600米。 |  |  |  | 果园堪地配套设施建设，建设果园灌溉池1200立方米；滴灌设施配套设备3600米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设果园灌溉池长度 | ≥1200立方米 | =1200立方米 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | =98% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 建成周期 | ≤180天 | =180天 | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | ≤30万元 | =30万元 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 果园产值提升率 | 提升 | 部分完成 | 5 | 80% | 4
|  | 社会效益 | 解决务工岗位数量 | ≥41户 | =41户 | 5 | 100% | 5
|  | 生态效益 | 提升生态环境 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 提升生态果园持续产出 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | =98% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 2021年市级下派驻村干部工作经费
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年乡村振兴驻乡驻村干部（市派）工作经费 |  |  |  | 总分 | 94 | 等级 | 优
主管部门 |  | 农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区尚枣家庭农场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 该经费用于庙岭村市政法委下派驻村工作队人员的办公、下乡等费用。 |  |  |  | 本年度已用于庙岭村市政法委下派驻村工作队人员的办公、下乡等费用，幅射该村7个组，村民1300余人，贫困户50户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 幅射村组数量 | ≥7个 | =7个 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 补助合格率 | ≥98% | =100% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 发放及时率 | ≥98% | =100% | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | ≤2万元 | =2万元 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 促进庙岭村经济发展 | 提升 | 部分完成 | 5 | 80% | 4
|  | 社会效益 | 提升庙岭村服务水平 | 提升 | 部分完成 | 5 | 80% | 4
|  | 生态效益 | 提升农村生态环境保护 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 提升庙岭村乡村振兴发展进程 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | =95% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 2020年永隆尚枣避雨项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年武隆区羊角街道永隆村猪腰枣示范园避雨设施新建项目 |  |  |  | 总分 | 96 | 等级 | 优
主管部门 |  | 农业农村委该 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区尚枣家庭农场
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 | 18 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  | - | -
|  | 上年结转资金 |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 新建避雨大棚25亩 |  |  |  | 新建避雨大棚25亩
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建大棚数量 | ≥25亩 | =25亩 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | =98% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 建成周期 | ≤180天 | =180天 | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | ≤18万元 | =18万元 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 提升户均增收 | ≥500元 | =500元 | 5 | 100% | 5
|  | 社会效益 | 设备利用率（雨天） | ≥95% | =100% | 5 | 100% | 5
|  | 生态效益 | 提升生态果园形象 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 提升农户管理果园科学性 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 2021年鹅岭村精准帮扶项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年鹅岭村农村移民安置精准帮扶安置区项目 |  |  |  | 总分 | 97 | 等级 | 优
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆乡投建设有限公司
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 308 | 308 | 308 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 308 | 308 | 308 |  | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 新建休闲亭301.1平方米，地面青石板铺装2288.5平方米，新建休闲步道1757米，改造雨排水沟道1573.9米，安装庭院路灯49盏，新建文化塑造墙68.68平方米，新建栏杆439.8米，绿化种植1241.8平方米。 |  |  |  | 新建休闲亭301.1平方米，地面青石板铺装2288.5平方米，新建休闲步道1757米，改造雨排水沟道1573.9米，安装庭院路灯49盏，新建文化塑造墙68.68平方米，新建栏杆439.8米，绿化种植1241.9平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建休闲亭面积 | =301.1平方米 | =301.1平方米 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | =98% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 | ≥95% | =95% | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | ≤1174万元 | =1174万元 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 促进鹅岭村经济发展 | 提升 | 部分完成 | 5 | 80% | 4
|  | 社会效益 | 农村移民安置区精准帮扶受益移民人口（人） | ≥1400人 | =1474人 | 5 | 100% | 5
|  | 生态效益 | 提升生态环境 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 农村生产生活环境改善率 | ≥95% | =95% | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 2021年灾后重建补助资金
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年灾后重建补助资金 |  |  |  | 总分 | 97 | 等级 | 优
主管部门 |  | 乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区羊角街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 | 8 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 | 8 |  | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 主要用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、严重困难户等“三类人员”住房安全、饮水安全、防止因灾返贫等项目 |  |  |  | 已完成：一是搬迁困难农户人居环境安全稳定，整治房前下水道及堡坎50.4方、场平15.7米、排水沟16米等工程；二是安装庙岭村“三类人员”饮水管网PE管32#2500米，20#管3000米（包括管件）；三是解决碑垭村人饮大堰36米，解决5000人人饮困难的问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 解决人饮困难覆盖人员 | ≥5000人 | =5000人 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | =98% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 建成周期 | ≤180天 | =180天 | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | ≤8万元 | =8万元 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 提高群众生活水平 | 提升 | 部分完成 | 5 | 80% | 4
|  | 社会效益 | 解决饮水安全问题 | ≥95% | =98% | 5 | 100% | 5
|  | 生态效益 | 提升生态环境 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 居民环境改善率 | ≥95% | =98% | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难户满意度 | ≥95% | =95% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 2021年艳山红红署加工基地项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年艳山红红薯加工基地项目 |  |  |  | 总分 | 95 | 等级 | 优
主管部门 |  | 乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区羊角街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 260 | 260 | 260 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 260 | 260 | 260 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 建设内容：15万元用于200亩红苕示范基地种植及管理，其余245万元用于苕粉厂1#、2#厂房基础、1#钢结构厂房加工设备采购等 |  |  |  | 实际完成：13.41万元用于165亩红苕示范基地种植及管理，其余246.59万元用于苕粉厂1#、2#厂房基础、1#钢结构厂房加工设备采购等项目，完成时间：2021年10月30日，完成时间150天。该项目完成投产后助推武隆苕粉加工产业兴旺，为艳山红村集体每年带来80万元集体经济收入，集体经济收入按照艳山红村集体产权制度改革确定的比例进行分红，艳山红村市级易地扶贫安置点农户及贫困户适当给予倾斜。带动加工30余户，户均增收50000余元，助推村集体组织壮大和增收
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 红苕示范基地种植及管理面积 | ≥150亩 | =165亩 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | =98% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 建成周期 | ≤150天 | =150天 | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | ≤260万元 | =260万元 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 提升户均增收 | ≥5万元 | =5万元 | 5 | 100% | 5
|  | 社会效益 | 提升武隆苕粉加工产业发展 | 提升 | 部分完成 | 5 | 80% | 4
|  | 生态效益 | 提升红苕示范基地环境 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 助推村集体组织壮大和增收 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | =98% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 2021年就业扶贫交通补贴项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年就业扶贫交通补贴项目 |  |  |  | 总分 | 96 | 等级 | 优
主管部门 |  | 社保局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区羊角街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 解决到重庆市外就业务工152人次。 |  |  |  | 已完成到重庆市外就业务工补贴152人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人次 | ≥150人 | =152人 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 补助合格率 | ≥98% | =100% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 发放及时率 | ≥98% | =100% | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | ≤1.83万元 | =1.83万元 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 提升贫困人员收入 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 社会效益 | 就业扶贫政策知晓率 | ≥90% | =95% | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升贫困人员内生动力 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作队人员满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 松树坡地灾点安置项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 松树坡及田堡地灾点危房户临时过渡安置资金 |  |  |  | 总分 | 97 | 等级 | 优
主管部门 |  | 应急局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区羊角街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 设定目标计划五龙村松树坡、田堡地灾点连片地灾整治项目，能有效对滑坡点15户农户，56人的安全住房得到有效控制。 |  |  |  | 实际解决五龙村松树坡、田堡地灾点连片地灾整治项目，能有效对滑坡点15户农户，56人的安全住房得到有效控制，完成时限于2021年8月30日，天完成天60天数。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 灾地覆盖人员 | ≥50人 | =56人 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | =98% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 建成周期 | ≤60天 | =60天 | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | ≤23.11万元 | =23.11万元 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 减少农户受灾损失 | 降低 | 部分完成 | 5 | 80% | 4
|  | 社会效益 | 减少灾地人员事故率 | ≤10% | =0% | 5 | 100% | 5
|  | 生态效益 | 提升生态环境 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 居民环境改善率 | ≥95% | =98% | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受灾户满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 鹅岭村应急排危项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 羊角街道鹅岭村轿子石和青堡路应急排危 |  |  |  | 总分 | 95 | 等级 | 优
主管部门 |  | 应急局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区羊角街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.09 | 33.09 | 33.09 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.09 | 33.09 | 33.09 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 主要包括人工危岩清除的主要危岩点WY1~WY10等，清方量1223.73m³；轿子石搭设双排高3米防护及人行隔离防护70米、青堡路搭设双排高3米防护及人行隔离防护94米 |  |  |  | 已完成危岩点：WY1~WY10等，清方量1223.73m³；轿子石搭设双排高3米防护及人行隔离防护70米、青堡路搭设双排高3米防护及人行隔离防护94米。完成时限30天，于2020年8月21日验收合格。能解决319国道过往车辆和4户14人农户的房屋和人身安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 清方量面积 | ≥1223.73m³ | =1223.73m³ | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | =100% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 建成周期 | ≤30天 | =30天 | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | ≤33.09万元 | =33.09万元 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 减少农户损失 | 降低 | 部分完成 | 5 | 80% | 4
|  | 社会效益 | 减少人员事故率 | ≤10% | =0% | 5 | 100% | 5
|  | 生态效益 | 提升生态环境 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
|  | 可持续影响指标 | 提升319国道安全 | 提升 | 部分完成 | 10 | 80% | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 危岩点农户满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。

## 2020年非税收入
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年乡（街道）非税收结算补助 |  |  |  | 总分 | 94 | 等级 | 优
主管部门 |  | 财政局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区羊角街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 主要用于街道应急公用经费。包括：办公费、值班费、应急出车费用等。 |  |  |  | 主要用于街道应急公用经费。包括：办公费、值班费、应急出车费用等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工作办室 | ≥1个 | =1个 | 20 | 100% | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 建成周期 | ≤360天 | =360天 | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 投入成本 | ≤5.43万元 | =5.43万元 | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 减少人员事故率 | ≤10% | ≤10% | 8 | 100% | 8
|  | 生态效益 | 提升生态环境 | 提升 | 明显提升 | 9 | 100% | 9
|  | 可持续影响指标 | 提升全年安全 | 提升 | 有提升 | 8 | 100% | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 好 | 好 | 9 | 100% | 9
说明 |  | 无
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。