附件2

武隆区教育“十四五”规划重大项目进度计划

序号	项目名称	主要建设内容及规模	用地面积（亩）	建筑面积（平方米）	总投资（万元）	资金来源	2021年

进度目标	2022年

进度目标	2023年

进度目标	2024年

进度目标	2025年

进度目标	备注
中央资金	市级资金	区级资金	债券资金	其他资金	形象

进度	年度投资（万元）	形象进度	年度投资（万元）	形象进度	年度投资（万元）	形象进度	年度投资（万元）	形象进度	年度投资（万元）	合计（万元）
合计	1297.5	583090	342600	16334	4432	52134	14100	10100
0
16700
25650
45250
9500	97100
1	重庆市武隆区实验中学迁建项目	规划初中72班，用地面积约120亩，校舍建筑面积约75000平方米。	120	75000	44700	6000	250	38450
完成选址
完成征地拆迁、设计、施工招标、基础工程	10000	完成主体工程、室外工程施工	15000	完成装饰工程、安装工程、室外工程、设备采购、完工	19700
教育强国推进工程专项资金1250万，义务教育薄弱环节改善与能力提升工程专项资金5000万。
2	武隆区示范幼儿园改扩建项目	改造校舍面积约6690平方米、运动场2100平方米等。
6690	1000	500	500
完成规划方案设计
完成设计、施工招标、建设、完工	1000
教育强国推进工程专项资金625万，扩大学前教育专项资金375万。
3	武隆区育才中小学（含幼儿园）改扩建项目	规划幼儿园9班、小学12班、初中18班、高中36班，新征用地面积约3亩，改扩建校舍建筑面积约14000平方米。	3	14000	7000	1560	730	4710
项目规划论证
完成设计、施工招标	200	完成基础工程、主体工程施工	2000	完成主体工程、装饰工程、安装工程、设备采购，完工	4800
教育强国推进工程专项资金625万，义务教育薄弱环节改善与能力提升工程专项资金1665万。
4	武隆中学凤山校区（初中部）改扩建项目	改扩建校舍建筑面积约10000平方米、改造学生活动场地11354平方米。
10000	5500	1000	250	4250
项目规划论证
完成设计、施工招标
完成基础工程、主体工程施工	1500	完成主体工程、装饰工程、安装工程、设备采购，完工	4000
教育强国推进工程专项资金1250万。
5	武隆区东城幼儿园新建项目	规划幼儿园12班，用地面积约8亩，校舍建筑面积约4500平方米。	8	4500	4000	800
3200
项目规划选址论证
完成选址、征地拆迁、设计工作、施工招标	1500	完成基础工程、主体工程施工	1000	完成主体工程、装饰工程、安装工程施工，完工	1500
扩大学前教育专项资金800万。
6	武隆区芙蓉西路幼儿园新建项目	规划幼儿园12班，用地面积约8亩，校舍建筑面积约4500平方米。	8	4500	4000	800
3200
项目规划选址论证
完成选址、征地拆迁、设计、施工招标	1500	完成基础工程、主体工程施工	1000	完成主体工程、装饰工程、安装工程施工，完工	1500
扩大学前教育专项资金800万。
7	武隆区渝港幼儿园建设项目	规划幼儿园12班，用地面积约8亩，校舍建筑面积约4500平方米。	8	4500	3000	800
2200
项目规划选址论证
完成选址、征地拆迁、设计、招标	500	完成基础工程、主体工程施工	800	完成主体工程、装饰工程、安装工程施工，完工	1700
扩大学前教育专项资金800万。
8	武隆区渝港小学校新建项目	规划小学36班，用地面积约45亩，校舍建筑面积约15000平方米。	45	15000	9000	3536	1841	3623
项目规划选址论证
完成选址、征地拆迁、设计、招标	2000	完成基础工程、主体工程施工	2000	完成主体工程、装饰工程、安装工程，完工	5000
义务教育薄弱环节改善与能力提升工程专项资金5377万。
9	武隆区海成幼儿园新建项目	规划幼儿园9班，用地面积约5亩，校舍建筑面积约3000平方米。	5	3000	2000
2000	完成规划方案设计
完成设计
完成基础工程、主体工程施工	500	完成主体工程、装饰工程、安装工程施工，完工	1500
在建小区已配套设计。
10	武隆区兰溪幼儿园新建项目	规划幼儿园12班，用地面积约8亩，校舍建筑面积约4500平方米。	8	4500	2700
2700	项目规划选址论证
完成设计、施工招标工
完成基础工程、主体工程施工	1000	完成主体工程、装饰工程、安装工程，完工	1700
拟规划小区配套建设。
11	武隆区中堆坝幼儿园新建项目	规划幼儿园12班，用地面积约8亩，校舍建筑面积约4500平方米。	8	4500	2700
2700	项目规划选址论证
项目规划选址论证
完成选址、设计、施工招标工
完成基础工程、主体工程施工	1000	完成主体工程、装饰工程、安装工程施工，完工	1700	拟规划小区配套建设。
12	武隆区滨江幼儿园新建项目	规划幼儿园12班，用地面积约8亩，校舍建筑面积约4500平方米。	8	4500	2700
2700	项目规划选址论证
项目规划选址论证
完成选址、设计、施工招标工
完成基础工程、主体工程施工	1000	完成主体工程、装饰工程、安装工程，完工	1700	拟规划小区配套建设。
13	武隆区原实验中学维修改造项目（南城小学）	规划小学42班，维修改造校舍建筑面积约22100平方米。
22100	1800	1338	411	51
完成设计、施工招标工
开工建设、完工	1800	义务教育薄弱环节改善与能力提升工程专项资金1749万。
14	武隆区江口镇中心小学校学生宿舍新建项目	新建校舍建筑面积约2300平方米。	4.5	2300	1500
450	1050
项目规划选址论证
项目规划选址论证
完成选址、征地拆迁、设计、施工招标	350	完成基础工程、主体工程施工	350	主体工程、装饰工程、安装工程、设备采购，完工	800	义务教育薄弱环节改善与能力提升工程专项资金450万。
15	重庆市武隆区职业教育中心乡村振兴职业技能培训中心	规划用地面积约15亩，校舍建筑面积约10000平方米。	15	10000	5500
5500
项目规划选址论证
项目规划选址论证
完成选址、征地拆迁、设计、施工招标	500	完成室外工程、基础工程施工	1500	完成主体工程、装饰工程、安装工程施工，完工	3500
16	重庆市旅游或艺术类高等职业技术院校建设项目	规划用地约400亩，拟建校舍约135000平方米。	400	135000	95000
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
17	武隆区特殊教育学校迁建项目	规划用地面积约45亩，校舍建筑面积约11000平方米。	45	11000	6500
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
18	武隆区教师进修校建设项目	规划用地面积约15亩，校舍建筑面积约5000平方米。	15	5000	3000
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
19	武隆区育才高中新建项目	规划高中72班、用地面积约180亩，校舍建筑面积约80000平方米。	180	80000	45000
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
20	武隆区火车站小学新建项目	规划小学36班，用地面积约50亩，校舍建筑面积约15000平方米。	50	15000	9000
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
21	武隆区火车站中学新建项目	规划初中36班，用地面积约60亩，校舍建筑面积约18000平方米。	60	18000	10000
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
22	武隆区凤来新城幼儿园新建项目（4所）	规划幼儿园48班（4所），用地面积约32亩，校舍建筑面积约20000平方米。	32	20000	12000
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
23	武隆区凤来新城小学新建项目（2所）	规划小学72班（2所），用地面积约120亩，校舍建筑面积约36000平方米。	120	36000	20000
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
24	武隆区凤来新城初中新建项目	规划初中36班，用地面积约55亩，校舍建筑面积约18000平方米。	55	18000	10000
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
25	武隆区凤来新城高中新建项目	规划高中48班，用地面积约100亩，校舍建筑面积约60000平方米。	100	60000	35000
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证
项目规划论证