附件3

武隆区智慧教育“十四五”规划情况表

序号	项目	规划项目单位	相关文件精神	当前情况	预期效果	计划实施时间及金额	规划资金（万元）	备注
2021	2022	2023	2024	2025
1	教育网络区域化	全区中小学

（含民办幼儿园）	1. 《中华人民共和国网络安全法》

2016年12月30日，重庆市教育委员会发布《重庆市智慧校园建设基本指南（试行）》。
3. 2018年4月13日，教育部印发了《教育信息化2.0行动计划的通知》。
4. 2021年6月10日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《中华人民共和国数据安全法》，自2021年9月1日起施行。	已建成教育城域网数据中心80G交换主干，到校主干40G双环网，学校接入200M至4G的传输网络，4G internet和10G渝教云的出口带宽。	完成武隆教育城域网网络安全等级保护2.0标准。	240	6	6	6	6	264	等保测评每年6万
完成全区所有42所中心校、中学学校教室、功能室和办公室的无线网络全覆盖。	100	550	750	120	120	1640	租用运营商网络带宽每年100万
2	教育数据云上化	全区中小学

（含民办幼儿园）	2016年12月30日，重庆市教育委员会发布《重庆市智慧校园建设基本指南（试行）》。
2. 2018年4月13日，教育部印发了《教育信息化2.0行动计划的通知》。	已建成13台服务器加2台存储的222.8T本地教育云。	建成15台服务器加3台存储的320T本地教育云。	40
40
建成20台服务器加5台存储的600T本地教育云。
150	150	300
3	教育管理数据化	全区中小学

（含民办幼儿园）	2016年12月30日，重庆市教育委员会发布《重庆市智慧校园建设基本指南（试行）》。
2. 2018年4月13日，教育部印发了《教育信息化2.0行动计划的通知》。	初步建成全区60633名师生身份中台，并给全区内部8个应用系统提供统一身份认证服务。	建成全区教育基础信息比对数据库。逐步聚集和汇总行业内所用平台数据，形成教育大数据资源池以便后期各类平台数据间的比对、应用分析和共享。
200
200
5	教育安全可视化、智能化	全区中小学

（含民办幼儿园）	渝府办发〔2018〕160号《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》	已集成全区所有学校共计4866余路各类摄像头建成了武隆区教育系统视频综合运用管理平台，并将视频信息同步传输到武隆区公安局应急指挥平台。	将学校食堂监控视频推送到阳光餐饮服务平台。	50	16	16	16	16	114	AI分析及云存储每年16万
完成部署全区学校人脸识别、比对系统建设，实现安全可视化，智能预警功能。	92	138	52	52	52	386	租用运营商网络带宽每年22万
6	教学设施设备可视化、数据化	全区中小学	1. 2018年4月13日，教育部印发了《教育信息化2.0行动计划的通知》。

2. 2020年1月5日重庆市武隆区财政局关于印发《重庆市武隆区行政事业单位通用办公设备家具配置标准（试行）》的通知	中小学生学生电脑百生生机比达9.1%，班班通达100%（目前其中义教阶段中心校及以上学校未按国标配置的尚差271套）	全面升级学校班班通设备，从2022年开始逐步实施区域化教学设施设备的实施数据采集，汇总到区教育大数据数据库，对全区教育设施设备集中管控。规范收集课堂内教学设备和师生行为信息，分析师生课堂行为，做到课堂管理精细化。	511.2	680	680	300	680	2851.2	按每年10%的更新换代计划
7	教学过程同步化、专递化、开放化	全区中小学	2020年3月3日，教育部发布《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》	目前已建成36套，14套，小学22套，正在进行首期直播课堂的应用探索。	通过实施校际间的课堂同步教学，校际间课堂的捆绑发展，同时利用同步课堂设备通过流媒转发技术建设开放课堂，让区域内的所有师生能实时观看到在线课堂。
500	400	500	300	1700
8	教学资源区域化	全区中小学

（含民办幼儿园）	1. 2018年4月13日，教育部印发了《教育信息化2.0行动计划的通知》。
2. 《重庆市教育委员会重庆市人民政府教育督导室关于印发义务教育优质均衡发展区县督导评估工作方案的通知》（渝教督发〔2019〕4号）	完成全区教育资源系统的招标工作	利用学科工具将教师课件资源上传到学校校本教学资源库，逐步形成学校校本资源库。区级教学资源库将自动遴选学校校本资源库里的优秀资源形成区级教学资源库。	85
130	80	295
9	学习资源个性化	全区中小学	2018年4月13日，教育部印发了《教育信息化2.0行动计划的通知》。	初步搭建成了全区阅卷系统	搭建区域化阅卷系统，分析判断每个学生对各类知识点的掌握情况，并个性化推送学习资源和习题资源，做到学生学习资源精细化。	20
100	200
320
10	师生成长历程数据化	全区中小学

（含民办幼儿园）	2018年4月13日，教育部印发了《教育信息化2.0行动计划的通知》。	正在起草建设方案	通过4至9项数据采集和汇总其它数据，形成师生个人成长数据电子档案。
150	100	250
合计	1148.2	1892	2206	1626	1506	8378.2