附件4

武隆区教学生活设施“十四五”规划年度计划表

序号	项目	项目单位	文件依据	设施现状	预期效果	计划实施时间	规划资金（万元）	备注
1	升降课桌椅	全区中小学	学生近视防控要求	按单人单桌要求，根据统计目前还差19598套桌椅；2024年新建三所学校需配备7380套；根据每年10%左右损坏率，每年还需更换4650套	全区中小学生，配齐配足单人单桌升降桌椅。	2022年完成实验中学、白马中学、职教中心及全区所有小学课桌椅配备10074套，更换损坏课桌椅4650套；

2023年完成剩余学校9524套，更换损坏课课桌椅4650套；

2024年新建三所学校需配备7380套，更换损坏课桌椅4650套；

2025年更换损坏课桌椅4650套。	根据每套240元计算，2022年需353.376万元；2023年需340.176万元；2024年需288.72万元；2025年需111.6万元。全部共需1093.872万元
2	学生上下床	全区中学
根据60%的住校生计算，目前还差学生上下床4238张；2024年新建实验中学需配备1800张；根据每年10%左右损坏率，每年还需更换731张	全区中学，足额配备学生上下床。	2022完成实验中学、白马中学、长坝中学、江口中学、鸭江中学、平桥中学配备2225张，更换损坏学生上下床731张；

2023年完成其他中学配备2013张，更换损坏学生上下床731张；2024年配备新建实验中学学生上下床1800张，更换损坏学生上下床731张；

2025年更换损坏学生上下床731张。	根据每张800元计算，2022年需236.48万元；2023年需219.52万元；2024需202.48万元；2025需58.48万元.全部需要716.96万元。
3	食堂设备	全区中小学
2024年新建三所学校需新建学生食堂；每年食堂设备部分损坏需更换	全区中小学，配齐配足食堂设施设备。	2022、2023、2025年只需更换损坏设备；

2024年除了更换损坏设备还需新建三个学校食堂。	2022年需50万元；

2023年需50万元；

2024年需575万元；

2025年需50万元；

共需725万元。
合计	2022年规划投资639.9万元，2023年规划投资609.7万元，2024年规划投资1066.2万元，2025年规划投资220万元，合计规划投资2535.8万元。